План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») вуза на 2013-2020 гг. (2 этап – 2015-2016 гг.):

- утвержден ректором НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминовым 10 февраля 2015 г., направлен письмом от 10.02.2015 г. № 6.18.1-15/1002-06 в Минобрнауки России;

- одобрен Наблюдательным Советом НИУ ВШЭ 16 февраля 2015 г.;

- представлен на заседании Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров 21 марта 2015 г.;

- скорректирован с учетом рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров и рекомендаций Минобрнауки России (письмо от 07.04.2015 № АП-630/02);

- одобрен Наблюдательным Советом НИУ ВШЭ 17 июня 2015 г.;

- форма по финансированию Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») вуза на 2013-2020 гг. (1 и 2 этапы – 2013-2016 гг.) за счет средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров и софинансирования скорректирована в соответствии с письмом Минобрнауки России от 24.06.2015 № 02-471.

Список исполнителей

| - 1. Я.И. Кузьминов | Ректор |
| --- | --- |
| - Л.М. Гохберг | Первый проректор |
| - В.В. Радаев | Первый проректор |
| - А.Т. Шамрин | Первый проректор |
| - Л.И. Якобсон | Первый проректор |
| - И.Д. Фрумин | Научный руководитель Института образования |
| - В.В. Башев | Проректор |
| - С.А. Ерофеев | Проректор |
| - А.В. Новосельцев | Проректор |
| - С.Ю. Рощин | Проректор |
| - М.М. Юдкевич | Проректор |
| - И.Г. Карелина | Директор программы развития |
| - М.В. Рыклина | Старший директор по связям с общественностью |
| - А.Л. Судариков | Директор по научным исследованиям и разработкам |
| - Е.М. Юдина | Старший директор по финансовой работе |
| - А.В. Балышев | Директор Центра фундаментальных исследований |
| - А.В. Гришина | Начальник управления |
| - Ю.П. Лежнина | Заместитель проректора |
| - Е.Ю. Овчинникова | Заместитель проректора |
| - В.Л. Паркачева | Ведущий аналитик |

Консультант – Международный банк реконструкции и развития (руководитель экспертной группы – координатор проектов по высшему образованию Франсиско Мармолехо).

Содержание

1.	Показатели результативности вуза и способы их достижения	5

1.1.	Цель вуза и Показатели результативности	5

1.2.	Целевая модель вуза	9

1.2.1.	Миссия вуза	9

1.2.2.	Референтная группа модельных университетов	9

1.2.3.	Маркетинговая стратегия	10

Рынок исследований	10

Рынок абитуриентов	19

Рынок работодателей	23

1.2.4.	Информационная инфраструктура вуза	23

1.2.5.	Кадровый потенциал вуза, включая высшее управленческое звено, ППС и НПР	24

1.2.6.	Перспективные характеристики материально-технической базы вуза	27

1.2.7.	Экономическая и финансовая модель	28

1.2.8.	Дополнительные характеристики целевой модели	30

Международное позиционирование университета	30

Система управления университетом	31

Социальная миссия университета	34

1.3.	Стратегические инициативы	36

2.	План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») вуза	44

2.1.	Показатели реализации плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р	44

2.2.	План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») вуза на 2015–2016 годы	46

3.	Приложения	63

3.1.	Приложение 1. Финансирование Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности  («дорожной карты») вуза на 2013-2020 годы (1 и 2 этапы – 2013-2016 годы) (далее – «дорожная карта») за счет средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее – субсидия) и софинансирования	63

3.2.	Приложение 2. Показатели результативности, рассчитанные по индивидуальной методике	65

3.3.	Приложение 3. Методика расчета дополнительных показателей результативности	69

3.4.	Приложение 4. Изменения в целевой модели вуза	72

- Показатели результативности вуза и способы их достижения

  - Цель вуза и Показатели результативности

Стратегической целью Программы развития является формирование на базе НИУ ВШЭ научно-образовательного, аналитического, консалтингового и проектного центра в области социально-экономических нау, являющегося не только двигателем модернизации системы высшего образования России, но и вносящего значительный практический вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России; по всем направлениям своей деятельности НИУ ВШЭ к 2020 г. должен добиться уровня исследований, образования и проектной работы, признаваемого в глобальном масштабе, а также войти в состав ведущих исследовательских университетов мира в следующих областях:

- социально-экономические науки (экономика, право, менеджмент, социология, политология, образование);

- гуманитарные науки и коммуникации;

- математика и компьютерные науки.

На глобальном рынке образовательных услуг, исследований и разработок НИУ ВШЭ станет:

- центром интеграции России в международные сети социально-экономических, гуманитарных знаний и технологий;

- местом обучения наиболее талантливых выпускников школ России и зарубежных стран по программам, конкурентоспособным по отношению к ведущим мировым университетам;

- международным лидером исследований и разработок в области переходных экономик и обществ.

Таблица 1. Перечень показателей результативности Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») и их прогнозных значений

| № | Наименование показателя | Ед. изме-рения | Прогнозная динамика показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (план) |  | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |
| Обязательные показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в общем списке и по основным предметным спискам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Позиция в общем рейтинге ARWU – академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities) | место | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU – академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities) | место | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Позиция в общем рейтинге THE – рейтинг университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings) | место | - | - | 351-400 | 301-350 |  | 251-300 | 201-250 | 201-250 | 151-200 |
| 1.4 | Позиция в отраслевом рейтинге THE, отраслевой список «Социальные науки» (Social Sciences) – рейтинг университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings) | место | - | - | - | - |  | - | - | - | 1-50 |
| 1.5. | Позиция в общем рейтинге QS – всемирный рейтинг университетов (QS World University Rankings) | место | 501-550 | 501-550 | 401-450 | 301-350 |  | 201-250 | 151-200 | 101-150 | 51-100 |
| 1.6. | Позиция в отраслевом рейтинге QS, отраслевой список «Социальные науки и менеджмент» (Social Sciences and Management) – всемирный рейтинг университетов (QS World University Rankings) | место | - | 232 | 251-300 | 201-250 |  | 151-200 | 101-150 | 51-100 | 51-100 |
| 1.7. | Позиция в предметном рейтинге QS, предметный список «Математика» (Mathematics) – всемирный рейтинг университетов (QS World University Rankings) | место | - | - | - | - |  | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 101-150 |
| 2. | Количество статей в базах данных Web of Science и Scopus с исключением дублирования на одного научно-педагогического работника | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество публикаций в базе данных Web of Science на одного научно-педагогического работника | ед. | 0,31 | 0,48 | 0,64 | 0,73 |  | 0,97 | 1,17 | 1,3 | 1,41 |
| 2.2 | Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-педагогического работника | ед. | 0,41 | 0,68 | 1 | 1,23 |  | 1,43 | 1,63 | 1,82 | 1,95 |
| 3 | Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического работника, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с исключением их дублирования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического работника, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе данных Web of Science | ед. | 0,31 | 0,63 | 0,86 | 1,07 |  | 1,41 | 1,95 | 2,48 | 3 |
| 3.2 | Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического работника, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе данных Scopus | ед. | 0,41 | 0,85 | 1,23 | 1,53 |  | 1,82 | 2,26 | 2,68 | 3,51 |
| 4 | Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности научно-педагогических работников, включая российских граждан – обладателей степени PhD зарубежных университетов | % | 5,1 | 6,7 | 6,7 | 7 |  | 8 | 9,5 | 10,5 | 12 |
| 5 | Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ) | % | 3,61 | 5,34 | 5,4 | 6 |  | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета | балл | 92,7 | 90,86 | 90,86 | 90,86 |  | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 |
| 7 | Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза | % | 38,7 | 39 | 36 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 |

  - Целевая модель вуза

    - Миссия вуза

Миссия НИУ ВШЭ заключается в обеспечении глобальной конкурентоспособности России через развитие и распространение передовых экономических, социальных, информационных и гуманитарных моделей и технологий. Университет является:

– средой формирования профессионалов международного уровня в области экономики, социальных и гуманитарных наук, математики и компьютерных наук;

– центром конвертации результатов фундаментальных исследований и прикладных разработок в модернизацию страны и создание общественных благ;

– площадкой апробации и распространения в российском академическом сообществе стандартов и практик, характерных для передовых международных научно-образовательных центров.

    - Референтная группа модельных университетов

НИУ ВШЭ – молодой университет, который создавался при поддержке ведущих западных университетов, впоследствии ставших его партнерами: London School of Economics and Political Science, Erasmus University Rotterdam, Humboldt University of Berlin. Включение НИУ ВШЭ в глобальную академическую конкуренцию требует выбора дополнительных ориентиров – молодых университетов, сумевших быстро войти в элиту мирового высшего образования. Такими университетами являются Hong Kong University of Science and Technology и University of Warwick.

На новом этапе развития НИУ ВШЭ включает в свою модель важные особенности и механизмы достижения конкурентных преимуществ, используемые указанными университетами. Описание этих особенностей представлено в схеме на Рисунке 1.

Сохраняя предложенную модель бенчмаркинга и выделенные ориентиры для развития, университет уточняет свою стратегию продвижения в глобальных рейтингах. С учетом социально-экономической специализации НИУ ВШЭ, которая осложняет конкуренцию с крупными классическими университетами, ведущими исследования по всем научным областям, приоритетным становится продвижение в отраслевых/предметных международных рейтингах университетов. На новом этапе особое внимание будет уделено активному продвижению бренда университета и повышению его узнаваемости среди международного академического сообщества и работодателей. Для решения этой приоритетной задачи в Дорожной карте НИУ ВШЭ выделяется новая стратегическая инициатива «Международное позиционирование», в рамках которой консолидируются необходимые ресурсы и инструменты (подробнее об этом см. в разделе «Международное позиционирование», с. 30).

Рисунок 1. Особенности референтных вузов, которые НИУ ВШЭ использует для достижения международной конкурентоспособности.

    - Маркетинговая стратегия

Рынок исследований

Особенностями научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности НИУ ВШЭ являются ее полидисциплинарность и активное внедрение результатов фундаментальных и прикладных исследований в сфере социально-экономической политики России на федеральном и региональном уровнях, а также в бизнесе.

Ключевым приоритетом организации исследовательской деятельности является обеспечение эффективной взаимосвязи фундаментальных и прикладных исследований, экспертно-аналитической и консультационной деятельности для органов власти, общественных организаций и субъектов рынка. В целях формирования и развития прорывных исследований в рамках реализации Дорожной карты 2 этапа в НИУ ВШЭ формируются центры передовых исследований и центры перспективных исследований по актуальным научным направлениям.

В качестве проектов, способных стать визитной карточкой университета, можно назвать исследования по алгебраической геометрии и её приложениям, которые проводит Лаборатория алгебраической геометрии под руководством профессоров А.Ю. Окунькова (лауреат Филдсовской премии) и Ф.А. Богомолова (крупнейший математик в области геометрической топологии), конкурентоспособность данного направления подтверждена высокоцитируемыми публикациями и привлеченными внешними грантами. Научными задачами Лаборатории являются исследования в области алгебраической геометрии и пограничных с ней областях: теория чисел, дифференциальная и комплексная геометрия, геометрический анализ. Лаборатория активно участвует и в образовательной деятельности: под руководством сотрудников лаборатории в университете реализуются совместные магистерские программы.

Еще одним из прорывных междисциплинарных направлений исследований НИУ ВШЭ является экономика науки и инноваций, научно-техническая и инновационная политика и Форсайт. Развитие этого научного направления происходит на базе Центра передовых исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в состав которого входят ведущие российские и зарубежные исследователи в данной области. Ежегодно наблюдается рост числа публикаций сотрудников в высокоцитируемых научных журналах (за 2014 г. опубликовано 27 статей в международных академических журналах, индексируемых в Web of Science/Scopus, более половины которых относится к первому или второму квартилям (Q1 и Q2)).

Институт интегрирован в глобальные исследовательские сети и экспертные сообщества (ERA.Net RUS, BILAT-RUS, Globelics, Rising Powers, MEIDE, International Foresight Academy и др.). Его сотрудники входят в рабочие группы ОЭСР, ЮНИДО, Евростата, Международного союза электросвязи, участвуют в регулярных международных проектах, в частности The Global Innovation Index, Comparative Study of the National Innovation Systems of BRICS, European Manufacturing Survey и др.

Ежегодно ИСИЭЗ организует международную конференцию по Форсайту и научно-технической и инновационной политике, которую ОЭСР отмечает среди самых крупных событий по продвижению методологии и лучшего опыта исследований будущего. В 2014 г. на базе Института открыта англоязычная магистерская программа «Управление в сфере науки, технологий и инноваций», ставшая одной из самых востребованных по результатам приемной кампании в НИУ ВШЭ.

В области фундаментальных исследований приоритетом университета является усиление международной составляющей и научной продуктивности через сочетание инвестирования в лидирующие группы, работающие на перспективных исследовательских направлениях (в том числе в международных коллективах), с системой нормативных и экономических стимулов для увеличения научной продуктивности каждого преподавателя и научного сотрудника.

В настоящее время наиболее продуктивными для НИУ ВШЭ научными направлениями являются:

- В области социально-экономических наук:

- социо-экономический и исторический анализ, институциональный дизайн организаций, рынков и отраслей экономики, разработка междисциплинарных подходов к анализу институтов;

- макроэкономический анализ и прогнозирование;

- финансовая экономика;

- экономика науки и инноваций, научно-техническая и инновационная политика и форсайт;

- социо-экономический анализ пространственной экономики и политики в области территориальных кластеров;

- экономика здравоохранения;

- теория принятия решений и ее практические приложения, методы моделирования и дизайна механизмов в социальной, экономической и политической сферах;

- социальные, экономические и культурные аспекты формирования человеческого капитала, демографических и миграционных процессов;

- экономика и социология образования.

- В области менеджмента:

- качество и институты государственного управления.

- В области гуманитарных наук:

- влияние культурных ценностей и социальных структур на социально-экономическое развитие;

- гуманитарные основания социальных и экономических структур.

- В области психологии:

- нейролингвистика и когнитивная психология.

- В области математики и компьютерных наук:

- алгебраическая геометрия и пограничные с ней области;

- алгоритмы и технологии анализа больших массивов данных, сетей и графов.

Для формирования лидирующих научных групп будет продолжаться создание сети международных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых (на первом этапе число таких лабораторий доведено до 22). Помимо штатных зарубежных сотрудников в работе лабораторий участвует существенное число ассоциированных ученых из стран Европы, Америки и Азии, что обеспечивает интернационализацию научной деятельности в НИУ ВШЭ, развитие кооперации с зарубежными научными центрами и международными исследовательскими сетями и вывод исследований и разработок университета на международный уровень. В работу международных лабораторий активно вовлекаются аспиранты и студенты.

Сеть международных лабораторий является важным инструментом обновления содержательной повестки исследований и разработок по приоритетным научным областям НИУ ВШЭ, интернационализации академической среды, развития компетенций российских ученых и подготовки молодых исследователей из числа аспирантов.

При этом дальнейшее увеличение количества международных лабораторий ограничено финансовыми возможностями, поэтому на новом этапе акцент будет сделан на формирование международных научных коллективов для выполнения конкретных крупных исследовательских проектов, а также на более активное вовлечение в исследования НИУ ВШЭ ассоциированных ученых из других научных центров (зарубежных и институтов РАН) и организацию научных исследований по сетевому принципу.

Будет также осуществляться формирование лидирующих научных подразделений НИУ ВШЭ – центров передовых исследований, конкурентоспособных на международном уровне. На первом этапе было создано два таких центра: на базе ИСИЭЗ (выполняющего в том числе форсайт-исследования) и на базе Центра нейроэкономики и когнитивных исследований. В ближайшие годы будут поддерживаться такие перспективные для НИУ ВШЭ междисциплинарные направления, как математический анализ экономических и социальных процессов, суперкомпьютерные вычисления для экономических и социальных моделей, социология и экономика образования, управление социальной политикой.

Существенным элементом стратегии создания передовых исследовательских групп является расширение взаимодействия НИУ ВШЭ с институтами РАН за счет создания базовых кафедр, организации совместных исследований с институтами РАН на базе НИУ ВШЭ, рекрутинга отдельных ученых РАН. В НИУ ВШЭ работают 5 базовых кафедр институтов РАН, специализирующихся в области математики, компьютерных и информационных наук. Такая модель использования потенциала РАН может быть перспективной в экономических и гуманитарных областях знания, а также в области международных отношений. Форсайт перспективных областей исследований и разработок в сфере социальных и гуманитарных наук, который будет осуществлен в ближайшее время специалистами НИУ ВШЭ, позволит выявить наиболее работоспособные научные академические группы и подразделения РАН, взаимодействие с которыми станет продуктивным для университета.

Таким образом, целевыми инвестициями обеспечивается концентрация ресурсов в следующих областях, где возможно достижение высоких показателей в специализированных рейтингах: социально-экономические науки, математика, компьютерные науки, психология и образование.

Стратегически важными институтами поддержки научной продуктивности каждого сотрудника являются ежегодная оценка публикационной активности, система академических надбавок за качественные публикации, обязательное размещение препринтов научных работ на английском языке в специализированных международных репозиториях (в т.ч. Social Sciences Research Nerwork и RePEc), обучение академическому письму на английском языке, а также подготовка публикаций в международные реферируемые журналы. Кроме того, с 2015 г. публикации в международных журналах, относящихся к 4 квартилю, не учитываются при начислении академических надбавок 3 уровня (устанавливаемых в НИУ ВШЭ за публикации в международных рецензируемых журналах). Эта стратегия доказала свою результативность – за 2 года количество публикаций в Scopus увеличилось в 2,5 раза, в Web of Science – в 2 раза, количество цитирований в Scopus – в 3,6 раза, в Web of Science – в 3,2 раза. В 2014 г. НИУ ВШЭ вошел в отраслевой рейтинг QS Social Sciences & Management, заняв в нем 232 позицию.

Эффективность этих механизмов также подтверждается более чем полуторным ростом за два года количества научных грантов, полученных научно-педагогическими работниками НИУ ВШЭ (далее – НПР).

Широкому вовлечению НПР в исследования и разработки будет способствовать начавшаяся децентрализация механизмов академического развития и управления научными исследованиями. Процедура принятия решений по целому ряду механизмов будет делегирована от центральных управленческих органов на уровень факультетов. В 2015 г. на всех факультетах будут сформированы ученые советы и научные комиссии, которые будут наделены значительными ресурсами и полномочиями при принятии решений о развитии конкретных подразделений и научных направлений.

Важным инструментом международного продвижения исследований является вывод научных журналов НИУ ВШЭ на международный уровень и включение в наукометрические базы данных. На первом этапе два журнала индексированы Scopus и Web of Science, 12 переданы на экспертизу в Scopus или готовятся к экспертизе.

На рынке прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ ориентируется на три основные группы заказчиков: органы государственного управления (федеральные и региональные), крупные компании (государственные и частные), международные и зарубежные организации.

Основным критерием при отборе проектов прикладных исследований является их вклад в решение стратегических задач социально-экономического развития России, в академическую репутацию НИУ ВШЭ, в коммерциализацию результатов фундаментальных исследований, выполняемых университетом, в генерирование новых тем и проблем для фундаментальных исследований и образовательных программ.

На первом этапе реализации Дорожной карты важным принципом стало формирование устойчивых коллективов, которые одновременно реализуют фундаментальные и прикладные проекты, что позволяет существенно повысить эффективность их деятельности. Развитие в этом русле форсайт-исследований, исследований и разработок в области государственного и муниципального управления, экономики и политики в сфере образования, науки и инноваций, транспорта, здравоохранения, природопользования, тарифной политики и развития естественных монополий в сочетании с открытием новых научных направлений (экономика энергетики, урбанистика, психология, информационно-коммуникационные технологии и электроника и т.п.) обеспечили прирост объемов прикладных научных исследований на 12% в 2012–2014 гг. (с 1463,51 млн. руб. до 1637, 31 млн. руб.).

Маркетинговая стратегия на рынке прикладных исследований и разработок в интересах органов государственного управления, предполагавшая расширение спектра предложений услуг для «традиционных» заказчиков федерального уровня, а также активный выход на новые рынки (в т.ч. региональные и рынки стран СНГ), доказала свою результативность и будет сохранена.

При этом оправдала себя и должна быть усилена стратегия на расширение кооперации с ведущими компаниями реального сектора экономики. На первом этапе это привело к изменению структуры финансирования прикладных научных исследований – наращиванию объемов работ, выполняемых в интересах российских организаций (с 33,4% в 2012 г. до 38,5% в 2014 г.), и снижению зависимости от заказов органов власти, доля которых за тот же период сократилась с 60% до 51%.

Будет обеспечена дальнейшая диверсификация направлений и рынков прикладных научных исследований (включая такие направления, как экономика и политика в социальной сфере, исследования занятости и профессий, экономика минерально-сырьевой базы, стратегическое планирование и управление на уровне регионов и компаний и др.) и формирование новых научных коллективов (в том числе за счет консолидации ряда малых научных подразделений, а также привлечения профессорско-преподавательского состава профильных факультетов и сотрудников институтов РАН), для стартовой поддержки которых будут использованы средства спонсоров и иные внешние ресурсы.

Для обеспечения лидерских позиций на рынке прикладных исследований формируются центры перспективных исследований в области прикладных наук, которые осуществляют комплексные междисциплинарные проекты по актуальным направлениям, привлекательные для крупных заказчиков, в том числе международных. Примером такого центра является Институт энергетики, созданный НИУ ВШЭ в 2014 г. на базе Института энергетических исследований РАН. Наряду с другими задачами Институт энергетики будет осуществлять прогноз мировых и региональных энергетических рынков и планировать совместные действия стран-членов БРИКС. В 2015 г. по этой модели будет создан Институт экономики транспорта и транспортной политики, в задачи которого в том числе будет входить моделирование пространственного развития и выявление оптимальных параметров транспортных систем; организация мониторинга транспортного поведения населения и бизнеса в форматах и в системе показателей, принятых в странах-членах ОЭСР.

Стратегия расширения ниши НИУ ВШЭ на рынке прикладных исследований для международных организаций (ОЭСР, Всемирный банк, Европейская комиссия, Евростат, ЮНИДО и др.) и зарубежных заказчиков была поддержана специальной программой по развитию международных научных партнерств НИУ ВШЭ, которая, в частности, стимулирует активное участие специалистов НИУ ВШЭ в работе ОЭСР. С 2012 г. количество цитирований публикаций НИУ ВШЭ по тематикам ОЭСР увеличилось в среднем в два раза.

Важным интеллектуальным ресурсом, позволяющим обеспечивать актуальными данными фундаментальные и прикладные исследования, стали пятнадцать мониторинговых исследований, реализуемых НИУ ВШЭ по основным направлениям развития экономики и социальной сферы России (образование, здравоохранение, инновации, сектор интеллектуальных услуг, предприятия реального сектора экономики, гражданского общества, поведение домохозяйств, рынки труда). Они также являются важным ресурсом для сотрудничества на систематической основе с ОЭСР, Евростатом, Институтом статистики ЮНЕСКО, другими международными ассоциациями ученых в области проведения международных сопоставительных исследований. Этот потенциал получения актуальных данных будет активно развиваться в ближайшие годы.

Реализация данной стратегии обеспечит расширение рынков прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ (в т.ч. укрепление позиций на международном рынке), быстрый рост числа организаций-заказчиков, формирование стратегических альянсов с наиболее сильными и заинтересованными клиентами и партнерами, устойчивый рост доходов университета от научных исследований и разработок.

В сфере экспертно-аналитических и консалтинговых услуг НИУ ВШЭ стремится к выводу проектно-консультативной деятельности на уровень лучших мировых «фабрик мысли» и агентств развития как по качеству продуктов, так и по географии их распространения.

Ключевыми характеристиками проектной и экспертно-аналитической деятельности НИУ ВШЭ являются:

- Дальнейшее усиление роли университета как ведущего российского центра экспертизы экономической и социальной политики в интересах государственных органов и гражданского общества на основе расширения тематики экспертно-аналитической работы и применения современных научных методов анализа данных.

- Участие в экспертизе по вопросам глобальной повестки дня в сотрудничестве с ведущими мировыми аналитическими центрами и международными организациями.

- Трансляция накопленного опыта на постсоветское пространство и участие в подготовке экспертных решений для стран СНГ.

- Формирование при активной роли НИУ ВШЭ глобальной сети экспертных организаций, работающих с переходными экономиками.

- Включение в международные проекты по формированию глобальных интернет-ресурсов в сфере социально-экономических гуманитарных политик.

- Расширение проектной работы с использованием современной аналитической методологии (включая рандомизированные эксперименты).

- Тесное взаимодействие с глобально ориентированными российскими и зарубежными компаниями в целях приведения в соответствие консалтинговых и экспертно-аналитических услуг НИУ ВШЭ с перспективными потребностями рынка и планами развития корпораций.

- Развитие партнерств с инновационными компаниями, способными коммерциализировать результаты исследований НИУ ВШЭ, а также выращивание таких компаний в бизнес-инкубаторе университета.

Данная стратегия нацелена на реализацию миссии НИУ ВШЭ как международного аналитического, консалтингового и проектного центра в области социально-экономических наук.

На первом этапе реализации Дорожной карты в интересах Администрации Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации выполнено более 60 прикладных исследований, обеспечена подготовка экспертиз значительного количества проектов нормативных актов и стратегических документов, а также подготовка независимой оценки резервов эффективности бюджетных расходов и предложений по их оптимизации. Специалисты НИУ ВШЭ участвуют в работе Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.

В 2015–2016 гг. будет расширена экспертно-аналитическая работа в интересах Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, нацеленная на обеспечение разработки эффективной антикризисной политики. При этом будут расширены тематические сферы, по которым НИУ ВШЭ осуществляет экспертизу и готовит аналитические материалы, в частности, будут рассматриваться прикладные правовые вопросы, экономические аспекты деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, будет осуществлен комплексный анализ отдельных регионов России. Планируется увеличить число специалистов НИУ ВШЭ, работающих в экспертных, коллегиальных и рабочих органах при Правительстве Российской Федерации и федеральных органах исполнительной власти.

Университет участвует в разработке экономической и социальной политики государства в режиме откровенного диалога с государственными органами, строго придерживаясь принципа беспристрастности, дистанцируясь от ведомственных и других специальных интересов и регулярно выступая с инициативами, нацеленными на развитие демократии, повышение эффективности рыночной экономики и обеспечение социальной справедливости. НИУ ВШЭ систематически знакомит общественность с основными результатами своей аналитической работы с помощью экспертных докладов, информационных бюллетеней, публичных обсуждений и публикаций в СМИ.

В ходе совершенствования экспертно-аналитической работы НИУ ВШЭ будет усиливать интеграцию с мировым экспертным сообществом, овладевая наиболее современными методами анализа и расширяя контакты c ведущими аналитическими центрами (think tanks) зарубежных стран. В рамках сотрудничества с университетами и научными организациями стран БРИКС НИУ ВШЭ выступит организатором международных экспертных команд, выполняющих прикладные исследования в области переходных экономик и анализирующих опыт социально-экономических и политических реформ в развивающихся странах.

Рынок абитуриентов

Университет ориентирован на создание глобально ориентированных образовательных продуктов и на привлечение наиболее талантливых студентов как на национальном уровне, так и из стран СНГ, Восточной Европы, а также дальнего зарубежья. Для этого предлагается новая модель образовательного процесса, ключевыми элементами которой являются:

- проведение международной экспертизы образовательных продуктов и оценка формируемых прикладных компетенций представителями глобально ориентированных компаний;

- индивидуализация образовательных траекторий;

- предоставление возможности студентам самостоятельно формировать набор профессиональных компетенций и получать профессиональный опыт в процессе обучения;

- превращение проектной и научно-исследовательской деятельности в одну из основных компонент образовательного процесса (в т.ч. за счет расширения сети научно-учебных и проектно-учебных лабораторий и групп);

- формирование двуязычной образовательной среды (второй рабочий язык – английский);

- реализация значительной доли образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными университетами и образовательными центрами;

- развитие модели академической аспирантуры (structured PhD);

- продвижение продуктов онлайн-образования на русском и английском языках;

- расширение спектра программ дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), нацеленных на развитие прикладных компетенций.

На первом этапе реализации Дорожной карты в пилотном режиме реализованы ключевые элементы новой образовательной модели НИУ ВШЭ: разработаны новые образовательные стандарты (по модели Мajor-Minor), обеспечивающие гибкость образовательных траекторий студентов и усиление научно-исследовательской и проектной составляющих в процессе подготовки; формируется институт тьюторства; начат процесс перехода к управлению образовательными программами, и организованы учебные офисы с профессиональными менеджерами, владеющими английским языком; формируется система регулярной внешней оценки образовательных программ с участием международных экспертов.

Существенно повышен уровень интернационализации образования: доля учебных курсов, преподаваемых на английском языке увеличена в бакалавриате до 7%, в магистратуре – до 17%, открыты 13 новых магистерских программ на английском языке, в партнерстве с ведущими университетами Великобритании, Германии, Австрии, США, Франции, Нидерландов, Италии, Финляндии, Люксембурга и Китая реализуются 38 программ двух дипломов (21 в 2012 г.). Начато продвижение открытых онлайн-курсов НИУ ВШЭ на русском и английском языках на платформе Coursera. Успехи в области интернационализации образования НИУ ВШЭ в 2015 г. отмечены Andrew Heiskell Awards for Innovation in International Education.

Осуществлен переход к аспирантуре нового типа (structured PhD model), созданы 13 аспирантских школ, которые объединяют аспирантов, научных руководителей и широкий круг экспертов по одному направлению подготовки и предусматривают экспертизу деятельности аспирантов не только научным руководителем, но и другими исследователями по профилю диссертации, в том числе зарубежными.

В 2015–2016 гг. планируется широко внедрить эту модель с учетом полученных на первом этапе результатов, существенно расширить линейку образовательных продуктов, доступных и привлекательных для иностранных студентов, а также укрепить международную репутацию НИУ ВШЭ за счет представления курсов ведущих преподавателей университета на мировых открытых образовательных площадках (Coursera и др.).

Англоязычные программы будут открыты на всех уровнях обучения (не только в магистратуре, но также в бакалавриате и аспирантуре), начнется позиционирование на глобальном образовательном рынке аспирантских образовательных программ НИУ ВШЭ. В качестве приоритетных направлений рассматриваются компьютерные науки, экономическая и социальная политика, менеджмент.

На уровне международных стандартов будет обеспечена подготовка специалистов по приоритетным направлениям социально-экономического развития страны, в том числе в области урбанистики, транспортного планирования, нейроэкономики и нейропсихологии, управления и экономики здравоохранения, информационно-компьютерных технологий, развитие магистерских программ, ориентированных на решение конкретных проблем социально-экономического развития страны. Дополнительным результатом будет расширение культурного и политического влияния России в мире – через обучение представителей профессиональных и академических элит других стран и образовательную мобильность.

Особое внимание на следующем этапе будет уделено международной аккредитации образовательных программ, что сделает их более привлекательными на международном рынке образовательных услуг. Иностранным студентам станут доступны такие инновационные для российской образовательной среды продукты НИУ ВШЭ, как одногодичные магистерские программы, а также «композитные» программы («Летний университет», «Семестр в Москве»), позволяющие эффективно распространять информацию об образовательных возможностях НИУ ВШЭ за рубежом.

На международных открытых образовательных платформах будут размещены около 60 массовых открытых онлайн-курсов (МOOCs) преимущественно экономической, менеджериальной и социологической направленности, что будет способствовать повышению узнаваемости бренда университета.

Будет завершен переход на управление образовательными программами, что позволит усилить интеграцию науки и образования и расширить исследовательскую и проектную компоненты в процессе обучения.

Маркетинговая стратегия НИУ ВШЭ на рынке абитуриентов предполагает продвижение образовательных продуктов на четырех уровнях: бакалавриат, магистратура, аспирантура и ДПО. На каждом из этих уровней НИУ ВШЭ ориентируется на «элитный» сегмент спроса – самых талантливых и мотивированных абитуриентов. На трех программах бакалавриата (экономика, социология, прикладная математика и информатика) формируются группы обучающихся, ориентированные главным образом на исследовательскую деятельность («исследовательский поток»).

На первом этапе реализации Дорожной карты сформирована комплексная система инструментов по привлечению в бакалавриат и магистратуру НИУ ВШЭ талантливых абитуриентов из разных регионов России, стран СНГ и Восточной Европы: собственный лицей (базовый и распределенный по школам), ведущий обучение по профильным для НИУ ВШЭ направлениям, олимпиады, творческие конкурсы, каникулярные научно-образовательные школы, подготовительные курсы, Интернет-школа.

В 2014 г. в олимпиаде НИУ ВШЭ для школьников приняли участие более 38 тыс. школьников из 21 страны, из них около 4 тыс. – иностранные граждане. В странах СНГ, Балтии и Центрально-Восточной Европы была организована олимпиада для потенциальных абитуриентов магистратуры НИУ ВШЭ, в которой приняли участие более 4500 человек. На подготовительном отделении в магистратуру открыты специальные программы по обучению иностранных слушателей. Сформирован стипендиальный фонд для талантливых иностранных студентов, организована работа комиссий по отбору иностранных студентов, принимаемых в университет в рамках межправительственных соглашений.

Активная работа по данному направлению обеспечила увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в НИУ ВШЭ, с 3% в 2012 г. до 5,34% в 2014 г.

Стратегия работы НИУ ВШЭ на национальном рынке доказала свою эффективность (высокие баллы ЕГЭ, высокая доля победителей олимпиад) и будет продолжена реализовываться. Ключевым приоритетом на данном этапе является привлечение талантливых и мотивированных студентов из стран СНГ, Восточной Европы и дальнего зарубежья, а также повышение конкурса и качества приема в магистратуру и аспирантуру.

В работе НИУ ВШЭ по привлечению иностранных студентов происходит смена парадигмы «СНГ – дальнее зарубежье» на парадигму «обучение на русском языке – обучение на английском языке». В 2015 г. количество англоязычных магистерских программ вырастет с 13 до 17. Будет увеличено количество курсов на английском языке в рамках «Летнего университета» и «Семестра в Москве». Для обеспечения притока студентов из стран дальнего зарубежья будет внедрена международная процедура приема в магистратуру и аспирантуру, в том числе будут введены онлайн-заявки на поступление, конкурсы портфолио и онлайн-собеседования на английском языке или в двуязычном формате (на русском и английском). Конкурсы портфолио и обязательные онлайн-собеседования позволят повысить качество процедур отбора абитуриентов, поступающих в НИУ ВШЭ (в том числе в рамках межправительственных соглашений).

Фактором привлечения талантливых студентов станет годичное/семестровое обучение на бюджетных местах подготовительных программ НИУ ВШЭ перед поступлением в бакалавриат, магистратуру или аспирантуру, в рамках которых существенная роль отводится изучению русского языка, а также углубленному изучению профильных предметов на русском языке. Впоследствии данный механизм будет использоваться для привлечения на англоязычные программы талантливых иностранцев, уровень владения которых английским языком пока недостаточен.

Сохраняя приоритет работы с абитуриентами из стран СНГ, НИУ ВШЭ начинает активно продвигать свои образовательные продукты на новых рынках: в Центрально-Восточной Европе, Индии, Китае, США, Республике Корея. Одновременно НИУ ВШЭ осуществит выход на рынки Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам), Латинской Америки (Мексика, Бразилия) и Ближнего Востока, включая Турцию.

На новом этапе НИУ ВШЭ значительно оптимизирует информационное электронное и печатное обеспечение продвижения своих образовательных предложений, что позволит принимать эффективное регулярное участие в мероприятиях международных образовательных ассоциаций (APAIE, NAFSA, EAIE). Это также сделает более эффективной работу с зарубежными партнерами и рекрутинговыми агентствами.

Факторами особой привлекательности для иностранных студентов станут возможность получения стипендий на оплату обучения и проживания. Фактором привлечения обучающихся в прикладную магистратуру станет переход на кредитно-модульную организацию ДПО и возможность зачета полученных кредитов в магистратуре.

Дополнительные профессиональные программы будут ориентированы на верхний сегмент платежеспособного спроса и на расширение заказов корпоративного сектора. Увеличение предложения онлайн-программ ДПО будет сопровождаться географическим расширением рынка. Реализация этой стратегии обеспечит востребованность образовательных продуктов университета на международном рынке, высокое качество студентов и интернационализацию образовательной деятельности – привлечение абитуриентов из разных стран и регионов. В ближайшие годы НИУ ВШЭ создаст собственную бизнес-школу, продвигающую программы МBA c международной аккредитацией.

Рынок работодателей

Маркетинговая стратегия на рынке работодателей предусматривает фокусировку на российских и зарубежных глобально ориентированных компаниях. Это позволяет не только актуализировать содержание образовательных программ в соответствии с перспективными потребностями рынка и планами развития корпораций, но также участвовать в формировании направлений развития ведущих работодателей.

На первом этапе реализации Дорожной карты внедрена система ежегодного мониторинга соответствия образовательных программ НИУ ВШЭ потребностям рынка труда с участием работодателей и выпускников, по результатам которой осуществляется корректировка содержания образовательных программ. На втором этапе на каждом направлении обучения будут созданы Советы работодателей, которые будут активно участвовать в актуализации образовательных программ и обеспечении соответствия профессиональных компетенций выпускников запросам глобальных компаний.

    - Информационная инфраструктура вуза

Среди элементов информационной инфраструктуры, которые активно развиваются вузом в настоящее время, следует выделить следующие:

- корпоративный портал, входящий в число лидеров среди сайтов российских вузов по посещаемости (около 50 тыс. человек в день), который в последние два года активно переориентировался на международную аудиторию (переработана англоязычная версия портала, создан единый каталог англоязычных учебных курсов, обновлены сайты магистерских программ, созданы англоязычные персональные страницы сотрудников и др.);

- подписка на платформы электронных библиотечных ресурсов (одна из самых крупных среди европейских вузов – включает 50 платформ);

- серия электронных научных журналов и электронных версий ведущих научных журналов, а также препринтов на английском языке (14 серий), размещаемых в открытом доступе для всех посетителей портала НИУ ВШЭ;

- федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»;

- лицензионные базы данных эмпирических исследований и единый архив экономических и социологических данных;

- система онлайн-поддержки учебного процесса (LMS), которая в последние два года была существенным образом модифицирована в соответствии с задачами новой образовательной модели НИУ ВШЭ.

Целевая модель включает развитие этих элементов информационно-коммуникационной инфраструктуры, формирование на их основе центров коллективного пользования, а также дополнительно формирование:

- информационной системы поддержки основных бизнес-процессов (с включенной системой оценки эффективности);

- базы данных мониторинговых обследований с акцентом на исследования, обеспечивающие международную сопоставимость;

- курсов преподавателей НИУ ВШЭ, интегрированных в крупнейшие системы массовых открытых онлайн-курсов (MOOCs) (в 2014 г. был осуществлен запуск первых 14 открытых онлайн-курсов НИУ ВШЭ на платформе Coursera);

- международную ориентацию ресурсов, размещенных в открытом доступе.

    - Кадровый потенциал вуза, включая высшее управленческое звено, ППС и НПР

Кадровая стратегия НИУ ВШЭ нацелена на привлечение и конкурсный отбор лучших, наиболее продуктивных, включенных в международную научную кооперацию специалистов и поддержку их деятельности.

НИУ ВШЭ лидирует среди российских университетов не только по достигнутому уровню средней оплаты труда основного персонала (по итогам 2014 г. она превышает 100 тысяч рублей, около 170% от средней заработной платы в г. Москве), но и по эффективности системы оплаты труда, стимулирующей продуктивную академическую деятельность.

Сложившиеся практики позволяют эффективно решать задачу кадрового обновления университета на национальном рынке, однако для международной конкурентоспособности НИУ ВШЭ необходимо существенно изменить структуру основного персонала с повышением доли специалистов, активно работающих в рамках глобальной академической повестки.

Целевая модель кадрового состава университета предполагает, что не менее 60% научно-педагогического состава НИУ ВШЭ составляют ученые, включенные в глобальные академические сети, около 20% – выдающиеся практики, лидеры российского профессионального рынка и только около 20% – ведущие исключительно преподавательскую деятельность (прежде всего в области иностранных языков). При этом 90% штатных преподавателей НИУ ВШЭ смогут вести образовательную и научно-исследовательскую работу на иностранных языках.

Развитие в этом направлении будет основано на результатах, достигнутых университетом в последние несколько лет, в частности:

- Выстроена система рекрутинга преподавателей и исследователей на международном рынке труда. За 2013–2014 гг. на работу в НИУ ВШЭ приняты 43 зарубежных специалиста на условиях tenure-track contracts (из более чем 1000 конкурсных заявок). Общая численность сотрудников ВШЭ со степенью PhD превышает 160 человек. К 2020 г. не менее 15% научно-педагогических работников будут наняты через процедуры международного рекрутинга на контракты, соответствующие по условиям ведущим мировым университетам.

– Открыта программа привлечения пост-доков из ведущих зарубежных университетов (post-doctoral fellowship program). В 2013 г. 8, а в 2014 г. 21 зарубежный исследователь принят в НИУ ВШЭ по этой программе (получено более 100 заявок). Участники программы вовлечены в работу факультетов и научных подразделений университета, прежде всего международных лабораторий.

– Усовершенствована модель проведения национального открытого конкурса на замещение позиций профессорско-преподавательского состава, которая теперь предусматривает широкую рекламу, приглашение внешних альтернативных кандидатов, содержательную экспертизу представленных научных работ и очные презентации кандидатов. При этом конкурсные условия ежегодно повышаются с целью приближения квалификационных требований к кандидатам и самой процедуры конкурса к международным стандартам.

– Введена практика открытого поиска и привлечения на руководящие должности специалистов международного уровня при поддержке глобальных рекрутинговых компаний (Odgers Berndtson, Hays, Ward Howell). В 2013–2014 гг. на ключевые позиции в университет по этой процедуре приняты 6 руководителей.

Несмотря на относительно небольшое пока число штатных зарубежных специалистов, их появление в коллективе НИУ ВШЭ обусловливает новые требования к инфраструктуре адаптации и поддержки. Последовательно удовлетворяя эти требования, университет тем самым модернизирует свою внутреннюю среду и административные процессы в направлении международных аналогов. В частности, это формирование англоязычной рабочей среды, развитие систем визовой поддержки и трудоустройства иностранцев, предложение социальных программ, включая медицинское и пенсионное страхование. В ближайшие годы будет увеличена доля англоговорящего административного персонала и обеспечены полнота и доступность информации по всем вопросам, возникающим во время найма и работы иностранных специалистов в НИУ ВШЭ.

Помимо механизмов интеграции международных специалистов в НИУ ВШЭ действует комплекс инструментов, поддерживающих интернационализацию академической деятельности российских сотрудников университета, в частности: программы поддержки академической мобильности НПР; программы повышения квалификации, в том числе специально ориентированные на овладение навыками академического письма на английском языке, а также изучение передовых научных методов и методик преподавания; программы поддержки международных публикаций и установления международных партнерств. Ежегодно в подобных программах участвует более трети НПР НИУ ВШЭ.

Обновление научно-педагогического состава университета и вовлечение наиболее талантливых студентов и аспирантов в академическую работу обеспечивают специальная программа «Кадровый резерв», включающая поддержку и профессиональное развитие молодых преподавателей и исследователей, а также программа найма учебных ассистентов и стажеров-исследователей (по которой в 2014 г. было нанято около 1000 молодых людей).

Вышеуказанные программы доказали свою эффективность и должны стать частью кадровой политики университета в планируемый период.

Дополнительным элементом обновления кадров университета станет программа административного кадрового резерва, стартовавшая в 2014 г.. Ее основные цели – адаптация вновь принятых административных работников в университетскую среду, выявление перспективных сотрудников и их вовлечение в процессы реформирования системы управления, в том числе через участие в проектировании организационных инноваций, а также снятие межфункциональных барьеров и создание сообщества специалистов, участвующих в развитии университета. Программа «Административный кадровый резерв» будет включать до 10% административных сотрудников университета и впоследствии станет источником для пополнения руководящего состава НИУ ВШЭ.

Дальнейшее расширение инструментов кадровой политики НИУ ВШЭ в отношении основного персонала будет связано с внедрением концепции «единого контракта научно-педагогического работника», предусматривающей объединение в трудовых обязанностях НПР одновременно трех составляющих – научной работы, преподавательской деятельности и участия в университетской жизни. Сочетание этих элементов должно стать частью профессионального стандарта для членов университета. Причем последний компонент должен занимать порядка 10% совокупного рабочего времени сотрудника и состоять, по сути, в предоставлении университету определенных сервисов – от работы в органах академического самоуправления и экспертных процедурах до участия в проведении дней открытых дверей или поддержки специализированных сайтов. Переход на новую модель трудовых контрактов НПР в НИУ ВШЭ будет осуществлен в 2015–2016 гг. Это, в частности, станет значимым фактором вовлечения НПР в процессы принятия решений, интеграции научной и образовательной деятельности, повышения качества университетской среды. В перспективе трех-пяти лет применение данных принципов должно быть отработано на практике и закреплено не только в локальных актах университета, но и на уровне отраслевой нормативной правовой базы.

    - Перспективные характеристики материально-технической базы вуза

Серьезным препятствием для обеспечения международной конкурентоспособности НИУ ВШЭ является отсутствие единого кампуса, территориальная разобщенность учебных корпусов и их отдаленность от общежитий, отсутствие спортивных и социально-культурных объектов, дефицит учебно-лабораторных площадей.

В Москве до 2020 г. путем передачи и приспособления зданий, нового строительства и обмена зданиями будет сформирован «распределенный кампус» НИУ ВШЭ, общая площадь зданий которого достигнет 350 тыс. кв. м. Это позволит сократить затраты времени на перемещение между учебными корпусами до 30 мин., до общежитий – до 45 мин. и создать современные условия образовательной и научной деятельности. На первом этапе введено в эксплуатацию новое многофункциональное здание НИУ ВШЭ общей площадью 13 076,1 кв. м, а также комплекс зданий, обеспечивающих работу в области инженерии, электроники и телекоммуникаций. На втором этапе будет завершена реконструкция комплекса зданий на Покровском бульваре, что позволит радикально улучшить условия работы подразделений, работающих по приоритетным направлениям.

В условиях дефицита площадей особой задачей является создание комфортных условий работы для НПР, в частности, организация персональных кабинетов и рабочих мест: на первом этапе выделены 183 персональных рабочих кабинетов, организованы персональные рабочие места в зонах open space для научных сотрудников. Работа по формированию комфортной университетской среды будет продолжена.

    - Экономическая и финансовая модель

Финансово-экономическая модель НИУ ВШЭ является основой для достижения стратегических целей развития университета и базируется на принципе последовательного и целенаправленного инвестирования ресурсов в кадровый потенциал, научные исследования, качество образования, аналитические продукты и общественные инициативы. Финансирование проектов развития составляет до 30% бюджета НИУ ВШЭ. Механизм инвестирования реализуется посредством централизации средств на уровне университета (до 65%), управления бюджетом развития и линейкой университетских целевых программ (фондов), а также развитой системы экономического стимулирования продуктивности научной и образовательной работы НПР и академических подразделений.

По итогам 2014 г. доходы университета составляют около 13 млрд. рублей в год и формируются за счет его основных видов деятельности: услуги высшего образования (52%), научные и экспертно-аналитические работы (23%), довузовская подготовка и услуги дополнительного образования (9%). Государственные целевые субсидии в доходах НИУ ВШЭ составляют около 12% (включая субсидию по Проекту 5-100). Дополнительно университет получает доходы от целевых пожертвований, управления фондом целевого капитала (эндаументом), использования интеллектуальной собственности (включая онлайн-курсы), объем которых в горизонте ближайших пяти лет будет заметно возрастать.

Доля внебюджетных доходов в бюджете НИУ ВШЭ составляет 35-38%, по их объему университет занимает третье место в России после МГУ им. Ломоносова и МГТУ им. Баумана и является абсолютным лидером среди российских социально-экономических вузов. Аналогичное место НИУ ВШЭ занимает и по доходам от научных исследований и разработок.

Инвестиции Правительства Российской Федерации в развитие материальной базы НИУ ВШЭ составляют до 5 млрд. руб. в год и обусловлены незавершенностью формирования инфраструктуры университета.

С учетом достигнутых масштабов деятельности (после двукратного роста за последние пять лет НИУ ВШЭ входит в пятерку крупнейших вузов России по размеру доходов, контингенту студентов и объему научных исследований) университет ожидает период снижения темпов роста доходов. Это задает существенно более высокие требования к эффективности расходов.

Вместе с тем опережающие инвестиции в развитие, привлечение кадров международного уровня и обеспечение лидирующего уровня заработной платы научно-педагогического состава остаются приоритетами финансовой политики университета.

В этой связи в период 2014-2018 гг. НИУ ВШЭ реализует систему мер, сочетающую повышение критериев финансирования проектов развития и структурный маневр в управлении административными расходами.

Указанные меры, в частности, включают следующие:

- Разработка целевых моделей и систем показателей результативности для подразделений «академического ядра», куда направляются дополнительные инвестиции, обладающих наиболее высоким потенциалом и продуктивностью и имеющих признанные результаты на международном рынке.

– Приоритетное направление средств на проекты, имеющие высокий потенциал влияния на позиции НИУ ВШЭ в глобальных рейтингах.

– Формирование системы механизмов, обеспечивающих конкурентоспособный уровень доходов оплаты качественно работающих научно-педагогических и административных работников.

– Установление ключевых показателей эффективности (KPI) для руководителей направлений и крупных академических подразделений университета с последующим влиянием результатов оценки на уровень вознаграждения.

– Прекращение финансирования проектов или ликвидация структурных подразделений, не отвечающих критериям эффективности, осуществляемые на основе периодической оценки результатов деятельности.

– Внедрение системы бюджетирования образовательных программ, направленной на создание внутренних экономических стимулов для рационального использования ресурсов руководителями образовательных программ и академических подразделений.

– Оптимизация численности административного и учебно-вспомогательного персонала в сочетании с внедрением результативной системы оплаты труда этих категорий работников, опережающим развитием корпоративных информационных систем и автоматизацией бизнес-процессов.

Существенным элементом новой финансовой модели в трехлетней перспективе станет внедрение системы бюджетирования мега-факультетов – крупных академических подразделений, интегрирующих научные и образовательные коллективы в рамках относительно широких предметных областей и объединяющих на своем уровне все виды деятельности (см. раздел «Система управления университетом», с.31).

Мега-факультеты становятся самостоятельными центрами финансовой ответственности с собственным бюджетом, формируемым как за счет внебюджетных доходов, так и за счет централизованных средств университета. Внедрение системы потребует отработки: механизмов делегирования ресурсов на уровень мега-факультетов при одновременном установлении и контроле исполнения показателей их развития; процедур планирования и исполнения бюджетов; системы производственной и финансовой отчетности. При этом новая модель должна содержать экономические стимулы, обеспечивающие мотивацию руководителей и сотрудников мега-факультетов на достижение целей развития, создание конкурентоспособных интеллектуальных продуктов, повышение академической репутации университета в соответствующей предметной области.

Динамика основных количественных характеристик финансовой модели НИУ ВШЭ на период до 2020 г. приведена в подразделе 2.2. «План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») вуза на 2015–2016 годы».

    - Дополнительные характеристики целевой модели

Международное позиционирование университета

На новом этапе реализации Программы повышения конкурентоспособности НИУ ВШЭ выделяет новую стратегическую инициативу «Международное позиционирование» (стратегическая инициатива 7), в рамках которой централизуются и консолидируются усилия по международному позиционированию, укреплению репутации и общему продвижению университета.

Одним из ключевых факторов международной конкурентоспособности университета является его глобальная узнаваемость, прежде всего, в международном академическом сообществе, среди работодателей и потенциальных студентов из других стран. Наибольший вклад в узнаваемость университета вносят (а) его репутация, которая складывается в течение длительного времени, и (б) эффективное представление университета целевым аудиториям (международный бренд). Усилия в соответствующих направлениях на первом этапе реализации Дорожной карты были недостаточны. Разработана стратегия международного продвижения, которая начинает реализовываться. Эта стратегия учитывает ряд вызовов:

- НИУ ВШЭ – молодой университет. Такие университеты обладают слабым историческим ресурсом для реализации репутационного капитала на международном уровне. Ответом на этот вызов должна быть оригинальность позиционирования, использования «молодости» как готовности к инновациям, кооперация с другими молодыми университетами.

- НИУ ВШЭ – в недавнем прошлом узкопрофильный университет, что затрудняет его продвижение на мировом рынке, где Россия занимает слабые позиции как раз по профилю социально-экономических наук. Ответом на это должно быть, с одной стороны, целевое взаимодействие с лидерами социально-экономического направления, а с другой – активное позиционирование таких направлений деятельности университета, как математика и компьютерные науки.

- Российский бренд НИУ ВШЭ имеет сильную национальную специфику и не конвертируется в междунарожный бренд автоматически. Ответом на этот вызов должно стать формирование нового оригинального международного бренда с учетом опыта зарубежных университетов.

Разработка и апробирование нового международного бренда университета начата в весеннюю кампанию 2015 г. по англоязычному продвижению образовательных программ НИУ ВШЭ. Для продвижения нового бренда на глобальном уровне разработаны концепция и план, который реализуется с весны 2015 г.

Успешная реализация данной стратегической инициативы возможна только во взаимодействии с другими стратегическими направлениями, включающими репутационную работу в области науки, образования, кадров, управления и развития университетских сервисов, в том числе двуязычных, на уровне международных стандартов. Введение в структуру Дорожной карты новой стратегической инициативы акцентирует стремление НИУ ВШЭ быть конкурентоспособным не только в сфере науки или образования, но также в сфере собственного продвижения как современного глобального университета.

Система управления университетом

В современных условиях успех университета зависит, прежде всего, от его способности эффективно конкурировать на профильных рынках, как профессиональных (науки и образования), так и ресурсных (финансов и кадров). Интернационализация значительно повышает требования к динамике развития и эффективности управления всеми видами ресурсов.

Построение рыночно-ориентированной системы управления становится базовым условием для устойчивого развития университета. При этом принципиально важно обеспечить сочетание профессионализации менеджмента с развитием академического самоуправления и вовлечением научно-педагогических работников в процессы принятия решений.

Будучи самым молодым среди российских государственных университетов, НИУ ВШЭ обладает существенным преимуществом: его научно-образовательные направления сформированы в последние 10-15 лет, не имеют «балласта» советского периода, и изначально ориентированы на активные рынки. При этом, реализуя агрессивную стратегию роста, НИУ ВШЭ постоянно выделяет на проекты развития значительную часть своего бюджета (в совокупности до 30%), одновременно обеспечивая достаточно гибкую внутреннюю финансовую политику за счет высокой доли внебюджетных доходов.

К началу реализации Дорожной карты базовые элементы целевой модели системы управления НИУ ВШЭ в целом сформированы:

- Управление проектами развития регламентировано основными программными документами и интегрировано в руководство направлениями деятельности, которые возглавляют проректоры и директора по направлениям. Оперативную координацию усилий по реализации стратегии осуществляет Комитет по стратегическому развитию под руководством ректора и Дирекция программы развития.

- Прогнозирование и обратную связь для принятия решений обеспечивают системы мониторинга показателей (Аналитический центр), институциональных исследований университетской жизни (Центр внутреннего мониторинга) и форсайт-исследования по актуальным направлениям (Форсайт-центр).

- Выделение ресурсов университета в рамках проектов развития производится преимущественно на конкурсной основе с использованием внешней (в том числе публичной) экспертизы и после коллегиального рассмотрения. Обязательным условием является положительная оценка достижений, фиксация ожидаемых результатов, а также соблюдение правил нормирования расходов и отчетности.

- В университете действует разветвленная система коллегиальных органов с участием НПР и внешних экспертов, координирующих решение академических и организационно-финансовых вопросов на операционном уровне (более 30 органов на уровне центрального управления и более 100 – на уровне научно-образовательных подразделений).

- Внешнюю оценку по различным аспектам деятельности и развития университета осуществляют высшие коллегиальные органы: Наблюдательный совет НИУ ВШЭ под руководством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации В.В. Володина, Наблюдательный совет программы развития НИУ ВШЭ под руководством Мэра Москвы С.С. Собянина, Попечительский совет НИУ ВШЭ под руководством Президента – Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Г.О. Грефа, Международный консультативный комитет НИУ ВШЭ под председательством лауреата Нобелевской премии по экономике, профессора Эрика Маскина.

- Трудовые договоры руководящего состава НИУ ВШЭ (ректор, проректоры, деканы, директора, начальники управлений) предусматривают взаимосвязь вознаграждения с оценкой результатов работы по соответствующим направлениям.

- Финансовая отчетность университета формируется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в общественном секторе, проводится независимый международный аудит (по отчетности за 2013 г. аудиторское заключение выдано компанией PwC).

Вместе с тем на первом этапе реализации Дорожной карты начался процесс формирования крупных академических подразделений НИУ ВШЭ (мега-факультетов), объединяющих педагогические и научные коллективы по относительно широким предметным областям (Economics, Social Sciences, Business & Management, Humanities, Arts, Computer Sciences, Law, Mathematics, Electronics). Мега-факультеты интегрируют все виды деятельности – основные и дополнительные образовательные программы, фундаментальные и прикладные научные исследования, проектную работу и инновационную деятельность. Делегирование полномочий и ресурсов на уровень мега-факультетов будет осуществляться в сочетании с установлением систем показателей результативности и трансляцией общеуниверситетских принципов управления. В перспективе подобная структура должна обеспечить междисциплинарный подход к разработке интеллектуальных продуктов и сделать мега-факультеты драйверами роста НИУ ВШЭ в соответствующих областях знаний.

Дальнейшее развитие системы управления университета предполагает решение следующих задач:

– выделение стратегического управления в самостоятельный контур системы управления с передачей операционных полномочий (функций) на уровень крупных академических подразделений (факультетов и научных институтов);

– последовательное внедрение принципов управления по результатам на всех уровнях организационной структуры, включая создание системы стимулов для руководителей и административных сотрудников, направленных на достижение целей развития, экономное использование ресурсов и повышение качества результатов;

– внедрение принципов инвестиционного менеджмента в систему управления финансовыми ресурсами и механизмов концентрации ресурсов на ключевых направлениях развития;

– повышение оперативности принятия управленческих решений, в том числе за счет децентрализации управления, упрощения и автоматизации административных процедур;

– внедрение современных автоматизированных систем управления учебным процессом, в том числе продолжение модернизации, развитие функциональности и интеграцию систем управления обучением: системы онлайн-поддержки учебного процесса (LMS), системы управления учебным процессом (АСАВ), системы планирования расписаний учебных занятий (РУЗ), системы поддержки массовых открытых онлайн-курсов;

– опережающее развитие и интеграция корпоративных информационных систем, построение партнерской модели управления ИТ-сервисами.

Реализация данной стратегии должна обеспечить концентрацию усилий на стратегических направлениях деятельности университета, повысить самостоятельность академических подразделений, снизить бюрократические барьеры и вовлечь в процессы управления значительную долю научно-педагогических работников, а также студентов, выпускников, работодателей.

Социальная миссия университета

Реализация социальной миссии НИУ ВШЭ предусматривает работу по трем основным направлениям:

– социокультурная деятельность в Москве;

– формирование площадок коммуникации власти, экспертов и общества по актуальным вопросам социального и экономического развития страны;

– развитие российского образования.

Осуществляя культурно-просветительскую деятельность, НИУ ВШЭ завоевал репутацию университета, «открытого городу». За время реализации Дорожной карты в 2013–2014 гг. университет осуществлял активный выход на различные аудитории города: был создан публичный лекторий в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького и в музеях города Москвы; факультеты, лаборатории и клубы университета регулярно проводили лекции и семинары, открытые для внешней аудитории; студенческие праздники и волонтерские инициативы стали частью городских культурных и образовательных программ для молодежи Москвы. Эта деятельность способствует международной конкурентоспособности, поскольку формирует позитивный образ университета, привлекает внимание СМИ.

НИУ ВШЭ располагается в рассредоточенном кампусе, большая часть зданий которого находится в центральной части города. Поэтому для НИУ ВШЭ особое значение имеет создание нового качества городской среды, комфортной как для студентов и сотрудников университета, так и для москвичей. Сотрудники и студенты университета принимают активное участие в разработке проектов по благоустройству Москвы, в частности в проекте по благоустройству пешеходных зон Москвы. Университетом был предложен вариант планировки реконструкции Мясницкой улицы, который учитывает все интересы пешеходов: на освободившемся от парковочных карманов пространстве будут размещены скамейки и элементы локального озеленения. Сотрудниками университета также разработана концепция информационных стендов об истории одного из старейших районов Москвы – Хитровки, которые будут размещены в сквере на Хитровской площади, находящейся в данный момент в стадии реконструкции. НИУ ВШЭ активно участвовал в качестве посредника между горожанами и властями города в вопросе разбивки сквера в Большом Спасоглинищевском переулке. Неподалеку от вышеназванных мест располагаются корпуса университета в Б. Трехсвятительском, Потаповском и Хитровском переулках, на улицах Ильинка и Мясницкая. Открытые просветительские интернет-ресурсы НИУ ВШЭ и широкий спектр научно-публицистических мероприятий (более 300 в год), где эксперты, представители власти и гражданского общества обсуждают актуальные вопросы социальной, экономической, транспортной и градостроительной политики, доказали свою популярность. Они не только способствуют развитию российского общества и позиционированию НИУ ВШЭ на национальном рынке, но и фактически обеспечивают широкую экспертизу знаний и моделей, предлагаемых НИУ ВШЭ, что также способствует формированию активной гражданской позиции у горожан.

Помимо научно-публицистических мероприятий НИУ ВШЭ будет вести активную деятельность социальной направленности: юридическая и психологическая помощь студентов-волонтеров малозащищенным и малообеспеченным слоям населения; реализация публичных семинаров по разъяснению законодательно-правовой базы для жителей г. Москвы; проведение совместных с горожанами мероприятий по выявлению и устранению локальных городских проблем (установка светофоров, мачт освещения и шлагбаумов на придомовых территориях, организация или перенос парковок и пр.).

В сфере образования НИУ ВШЭ способствует развитию высшего образования в целом и социально-экономического в частности, а также развитию общего образования. Основными инструментами такой поддержки являются открытые курсы, ассоциации и партнерства с другими университетами, повышение квалификации учителей и программы поддержки школ, работающих в трудных условиях. Помимо общегуманитарного значения, такая деятельность также способствует международному позиционированию, поскольку улучшение качества образования в целом обеспечивает повышение качества потенциальных студентов и сотрудников НИУ ВШЭ.

  - Стратегические инициативы

  - Достижение международной конкурентоспособности исследований, разработок и экспертно-аналитической деятельности через:

- форсайт перспективных областей исследований и разработок, мониторинг перспективных рынков прикладных исследований;

- формирование сети международных лабораторий и организацию с их участием крупных исследовательских проектов с привлечением зарубежных научных центров и институтов РАН, в том числе в сетевой форме;

- использование потенциала институтов РАН, в т.ч. за счет организации совместных подразделений и исследований РАН и НИУ ВШЭ;

- организацию на базе наиболее сильных научных коллективов НИУ ВШЭ международных центров передовых исследований;

- создание центров перспективных исследований в области прикладных наук, осуществляющих актуальные комплексные междисциплинарные проекты, привлекательные для крупных заказчиков, в том числе международных;

- стимулирование реализации совместных проектов с зарубежными учеными и участия в работе международных исследовательских сетей и международных экспертных организаций;

- систему стимулов, обеспечивающих повышение качества научных статей и их публикацию в международных научных журналах с высоким импакт-фактором;

- перевод научных журналов НИУ ВШЭ в двуязычный формат, индексирование научных журналов в международных наукометрических базах данных (Web of Science и Scopus);

- издание препринтов статей и монографий сотрудников НИУ ВШЭ в электронном англоязычном формате в сетях SSRN, RePEc и аналогичных глобальных профессиональных сетях;

- развитие системы международной экспертизы научных проектов и результатов научной деятельности;

- активное включение в экспертную деятельность по проблемам, формулируемым международными организациями (OECD, World Bank, IMF, European Commission, Basel Comittee и др.);

- расширение экспертно-аналитической работы в интересах Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств России;

- формирование при активной роли НИУ ВШЭ глобальной сети экспертных организаций, работающих с переходными экономиками, прежде всего в странах БРИКС;

- повышение эффективности деятельности за счет внедрения инструментария, принятого в международном экспертном сообществе (в том числе с учетом практики международных консалтинговых компаний, например McKinsey & Co, BCG, Bain);

- развитие инфраструктуры коллективного пользования уникальными базами данных передовых исследований по всему спектру социально-экономической и гуманитарной проблематики;

- формирование центров исследований и репозиториев данных по проблематике переходных обществ;

- профессионализацию менеджмента научных исследований и внедрение новой системы управления наукой на факультетах;

- развитие системы коммерциализации результатов исследований и программу поддержки инновационного предпринимательства.

- Создание и продвижение глобально ориентированных образовательных продуктов через:

- создание новых и актуализацию действующих образовательных программ на основе международно сопоставимых требований к выпускникам и ожиданий глобально ориентированных работодателей, в том числе англоязычных магистерских и бакалаврских программ;

- активное использование английского языка как языка обучения и коммуникации за счет расширения линейки образовательных продуктов на английском языке и англоязычной информационной поддержки процесса обучения;

- расширение спектра образовательных программ, реализуемых в партнерстве с ведущими зарубежными университетами;

- реализацию новой образовательной модели, обеспечивающей индивидуальные траектории студентов с высокой долей проектной, исследовательской (до 20%), а также самостоятельной работы студентов при снижении их аудиторной нагрузки; создание института тьюторской поддержки для реализации индивидуальных образовательных траекторий; модернизацию информационных систем НИУ ВШЭ с учетом требований новой образовательной модели;

- профессионализацию управления образовательными программами, в том числе реализацию программ аттестации, развития и профессиональной поддержки менеджеров образовательных программ; создание системы академического управления образовательными программами;

- оценку эффективности и качества образовательных программ, включая международную аккредитацию образовательных программ;

- мониторинг востребованных прикладных и аналитических компетенций за счет развития партнерств факультетов с профильными компаниями и научными центрами; обеспечение возможности студентам и выпускникам НИУ ВШЭ проходить внешнюю экспертизу аналитических и прикладных компетенций;

- реализацию отдельных элементов образовательного процесса на площадках корпораций для формирования у студентов новых компетенций в режиме реальных бизнес-процессов, вовлечение практических работников в регулярный учебный процесс, в том числе через систему базовых кафедр с участием крупных корпораций и государственных организаций;

- разработку механизмов гибкой интеграции магистерских программ академической ориентации с Аспирантскими школами с выстраиванием соответствующего образовательного трека; привлечение ведущих зарубежных ученых для преподавания и совместного научного руководства аспирантами, а также широкого круга исследователей к экспертизе результатов работы аспирантов; поддержку исходящей и входящей мобильности аспирантов; развитие партнерств с зарубежными вузами в рамках программ PhD;

- активное участие в формировании сети онлайн-образования на русском и английском языках (разработка курсов МООСs), их размещение на внутренних и внешних платформах, а также использование в учебном процессе;

- создание гибкой кредитно-модульной системы дополнительных профессиональных программ , нацеленных на развитие прикладных компетенций слушателей в различных сферах деятельности;

- создание бизнес-школы НИУ ВШЭ.

- Привлечение талантов через:

- взаимодействие с зарубежными агентствами в области образовательного рекрутинга, участие в образовательных ярмарках с акцентом на новые для ВШЭ рынки абитуриентов: страны Азии и Латинской Америки;

- создание сети партнеров НИУ ВШЭ в регионах России и за рубежом по организации профориентационных мероприятий, олимпиад, рекламных акций, расширение присутствия в странах СНГ и Центрально-Восточной Европы.;

- внедрение системы международного рекрутинга в магистратуру и аспирантуру по технологии приема, аналогичной международному рекрутингу на PhD программы;

- развитие Интернет-школы и новых дистанционных форматов профессиональной ориентации и подготовки потенциальных абитуриентов;

- развитие подготовительного отделения для иностранных студентов и расширение в его рамках программ по изучению русского языка и профильных дисциплин на русском языке;

- привлечение талантливых студентов в магистратуру и аспирантуру посредством летних и зимних научно-образовательных школ и олимпиад;

- привлечение иностранных студентов на специализированные программы краткосрочного обучения: «Летний университет», «Семестр в Москве» и т.п.;

- совершенствование дифференцированной системы грантовой поддержки, адаптационных мероприятий и сервисов для иностранных студентов;

- расширение аудитории образовательных программ Лицея НИУ ВШЭ за счет организации профильных классов в школах-партнерах, обучающихся по образовательным программам Лицея (модель распределенного лицея);

- формирование сети партнерских школ во всех регионах России (базовые школы распределенного Лицея): в т.ч. создание системы скидок при поступлении в НИУ ВШЭ для учащихся партнерских школ, формирование системы образовательных мероприятий, реализуемых совместно с общеобразовательными учреждениями в сетевом формате.

- Обновление и развитие кадров исследовательского университета через:

- систему международного рекрутинга молодых ученых – обладателей степени PhD ведущих университетов, ведущих ученых – потенциальных лидеров научных центров, ученых, имеющих высокий показатель цитируемости;

- привлечение молодых зарубежных исследователей на позиции постдоков;

- создание условий для адаптации в университете зарубежных преподавателей и исследователей и их успешной интеграции в академическую жизнь университета;

- внедрение системы повышающихся требований для замещения вакансий НПР с учетом задач достижения международной конкурентоспособности;

- внедрение модели единого контракта НПР, состоящего из трех компонентов (преподавательская, исследовательская, административная/общественная деятельность), предусматривающего дифференцированную оценку достигнутых результатов;

- реализацию программ стимулирования научно-педагогических и административных работников для повышения продуктивности их работы;

- значительное увеличение числа вовлеченных в преподавательскую и научную деятельность учебных ассистентов и стажеров-исследователей;

- поддержку программ мобильности НПР и включение в международные (зарубежные) исследовательские и образовательные проекты;

- найм специалистов на руководящие позиции в рамках международного рекрутинга;

- реализацию целевых программ повышения квалификации для научно-педагогических и административных работников;

- реализацию программ по отбору и профессиональному развитию перспективных молодых научно-педагогических и административных работников (программы кадровых резервов);

- обеспечение регулярной аттестации НПР и оценку качества работы административного персонала.

- Формирование рыночно ориентированной системы управления обеспечивается через:

- децентрализацию системы управления с передачей операционных функций и полномочий на уровень мега-факультетов;

- развитие системы академического самоуправления с широким вовлечением НПР в процессы принятия решений (по модели «Управляющий академический комитет – Исполнительный менеджер»);

- внедрение принципов управления по результатам на всех уровнях организационной структуры, установление ключевых показателей эффективности (KPI) для руководителей направлений и крупных академических подразделений с последующим влиянием результатов оценки на уровень вознаграждения;

- внедрение принципов инвестиционного менеджмента в систему управления финансовыми ресурсами и механизмов концентрации ресурсов на ключевых направлениях развития;

- оценку эффективности проектов университета и работы структурных подразделений с ликвидацией неэффективных подразделений и проектов;

- внедрение систем бюджетирования мега-факультетов и образовательных программ;

- интеграцию корпоративных информационных систем, построение партнерской модели управления ИТ-сервисами;

- создание службы «одного окна» в системе административных подразделений;

- создание площадки краудсорсинга организационных инноваций;

- развитие кампуса и обеспечение комфортных условий для работы НПР и обучения студентов (в т.ч. для людей с ограниченными физическими возможностями).

- Реализация Социальной миссии университета через:

- распространение высоких стандартов образования и академической работы в российских университетах и школах, в т.ч. через разработку образовательных стандартов по направлениям, реализуемым НИУ ВШЭ;

- поддержку российских вузов, в т.ч. в регионах, в процессе освоения опыта и лучших практик НИУ ВШЭ через систему ресурсов открытого образования НИУ ВШЭ, включающую курсы для студентов на платформах МOOC, курсы повышения квалификации, развернутую информацию об образовательных продуктах НИУ ВШЭ и отдельных их элементах на портале университета;

- оказание консультационной поддержки государственным органам, ответственным за разработку и реализацию образовательной политики в России, сетевое взаимодействие с ведущими российскими вузами для поиска новых и эффективных решений в образовательной деятельности;

- поддержку школ, работающих в трудных социальных условиях;

- разработку новых учебных материалов и технологий для изучения социальных и гуманитарных наук в школах, повышение квалификации учителей;

- формирование площадок общественного обсуждения социально-экономической, научной и культурной политики;

- развитие площадок экспертного диалога в некоммерческом секторе и распространение аналитических докладов и методических рекомендаций по проблемам взаимодействия государства и гражданского общества;

- реализацию образовательных, культурно-просветительских и социальных проектов для населения г. Москвы; развитие на базе университета публичной экспертной площадки в интересах города;

- вовлечение студентов и преподавателей в культурные и благотворительные проекты в Москве, в т.ч. организацию социально-ориентированных проектов, развивающих профессиональные компетенции студентов.

- Международное позиционирование университета будет осуществляться через:

- модернизацию международного бренда университета;

- разработку информационных материалов, позиционирующих университет для трех ключевых аудиторий: академическое сообщество, работодатели, потенциальные студенты, которые могут использоваться в презентационной продукции, их продвижение по каналам СМИ и в социальных медиа;

- создание видеоматериалов для корпоративного портала и YouTube (интервью, клипы лекций, презентационные фильмы) о разных направлениях деятельности университета, учебных программах, преподавателях с мировым именем, научных исследованиях;

- создание англоязычных электронных и печатных материалов о характеристиках университета, его отличительных особенностях, ценностях, продвижение материалов на сайтах зарубежных вузов-партнеров НИУ ВШЭ;

- приведение дизайна англоязычной версии сайта НИУ ВШЭ в соответствие с современными международными стандартами и ее продвижение в социальных сетях, профессиональных сообществах, на международных научных и образовательных интернет-ресурсах посредством рекламы и с использованием ссылок на научные публикации сотрудников НИУ ВШЭ, представленные в открытом доступе;

- взаимодействие с рейтинговыми агентствами и международными экспертами в области науки и образования;

- участие в международных образовательных выставках, развитие партнерств с международными образовательными организациями; продвижение НИУ ВШЭ через образовательные ассоциации и сети;

- продвижение бренда университета через «продукты» НИУ ВШЭ – бакалаврские и магистерские образовательные программы, довузовские программы, научно-исследовательские проекты, стартапы;

- продвижение научных результатов НИУ ВШЭ в рамках специализированных исследовательских сетей, участие представителей НИУ ВШЭ в значимых международных конференциях;

- обеспечение присутствия бренда НИУ ВШЭ на мировых экспертных площадках и в иностранных СМИ в качестве ключевого экспертного центра по проблематике развития России и переходных экономик;

- активное привлечение на научные мероприятия НИУ ВШЭ наиболее цитируемых ученых;

- партнерства с ведущими международными издательствами;

- продвижение бренда НИУ ВШЭ через Ассоциацию выпускников и за счет развития партнерских отношений с международными компаниями, в которых работают выпускники НИУ ВШЭ.

- План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») вуза

  - Показатели реализации плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность работников, привлеченных на руководящие должности вуза, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях | чел. | 6 | 8 |
| 2. | Количество научных журналов вуза, включенных в базы данных «Сеть науки» (Web of Science) и/или Scopus | ед. | 2 | 3 |
| 3. | Численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей вуза | чел. | 23 | 25 |
| 4. | Удельный вес численности молодых научно-педагогических работников (далее – НПР), привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях, в общей численности молодых НПР | % | 20 | 25 |
| 5. | Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах академической мобильности, в общей численности НПР вуза | % | 25,34 | 25 |
| 6. | Количество реализуемых вузом программ академической мобильности для НПР вуза и НПР сторонних организаций | ед. | 788 | 790 |
| 7. | Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей численности НПР вуза | % | 28,65 | 28 |
| 8. | Удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения, получивших поддержку, в общей численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения | % | 11,53 | 12 |
| 9. | Удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза | % | 20,45 | 20 |
| 10. | Количество образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными организациями | ед. | 13 | 15 |
| 11. | Удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в вуз, в общей численности студентов вуза | % | 1,72 | 2 |
| 12. | Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых и/или совместно с ведущими российскими и иностранными научными организациями на базе вуза, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузе | ед. | 64 | 65 |
| 13. | Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, реализуемых совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями на базе вуза, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузе | ед. | 22 | 20 |

  - План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») вуза на 2015–2016 годы

| Стратегические инициативы/задачи/мероприятия |  | Показатель реализации (наименование и размерность) | Значения показателей реализации |  |  |  | Мероприятия п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  |
|  |  |  | 1-е полугод. | 2-е полугод. | 1-е полугод. | 2-е полугод. |  |
| СИ 1 | Достижение международной конкурентоспособности исследований, разработок и экспертно-аналитической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. | Создание и поддержка высокопродуктивных научных коллективов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание и поддержка центров передовых исследований | Количество центров передовых исследований, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | З |
| 1.1.2. | Создание и поддержка центров перспективных исследований по актуальным научным направлениям | Количество центров перспективных исследований по актуальным научным направлениям, ед. | - | 1 | - | 2 | З |
| 1.1.3. | Создание и поддержка международных исследовательских лабораторий | Количество международных лабораторий, ед. | 18 | 20 | 22 | 22 | З |
| Задача 1.2. | Фундаментальные и прикладные исследования, целевые рынки проектной деятельности, развитие научной кооперации с ведущими зарубежными и российскими научными организациями |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие фундаментальных научных исследований | Количество поддержанных проектов фундаментальных научных исследований, ед | - | 115 | - | 130 | З |
| 1.2.2. | Развитие системы эмпирических обследований и баз данных | Количество поддержанных проектов эмпирических обследований и баз данных, ед. | - | 13 | - | 15 | З |
| 1.2.3. | Организация прикладных научных исследований в интересах органов государственной власти, бизнеса и расширение участия научных коллективов ВШЭ в грантовых программах Российского научного фонда, Российского Фонда Фундаментальных Исследований и Российского гуманитарного научного фонда | Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в расчете на 1 научно-педагогического работника, тыс. руб. | 400 | 1250 | 430 | 1300 | - |
| 1.2.4. | Мониторинг перспективных рынков прикладных научных исследований и разработок, в том числе форсайт перспективных областей исследований и разработок в сфере социальных наук | Количество проведенных исследований по мониторингу перспективных рынков научных исследований и разработок, ед. | - | 1 | - | 1 | З |
| 1.2.5. | Развитие прикладных научных исследований и разработок в интересах Администрации Президента, Правительства РФ | Количество докладов, аналитических записок, методических рекомендаций, подготовленных ВШЭ в интересах Администрации Президента, Правительства РФ, ед. | 45 | 50 | 55 | 60 | - |
| 1.2.6. | Информационное обеспечение, организация и хранение баз данных | Количество баз данных в Едином архиве экономических и социологических данных в открытом доступе, ед. | - | 2300 | - | 2350 | З |
| 1.2.7. | Обеспечение поддержки и развития международных научных партнерств | Численность научно-педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, прошедших конкурсный отбор ед. | 18 | 38 | 19 | 40 | В |
| 1.2.8. | Развитие механизмов поддержки инновационного предпринимательства | Количество инновационных проектов-участников предпринимательских конкурсов ВШЭ, ед. | 80 | 100 | 120 | 140 | Д, З |
| Задача 1.3. | Инструменты международного продвижения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Развитие системы международной экспертизы исследовательских проектов и научных коллективов | Количество исследовательских проектов, прошедших международную экспертизу, ед. | 200 | 73 | 205 | 75 | З |
| 1.3.2. | Развитие системы лингвистической поддержки публикаций на иностранном языке | Численность научно-педагогических работников, получивших лингвистическую поддержку, чел. | - | 440 | - | 440 | - |
| 1.3.3. | Вывод журналов ВШЭ на глобальный рынок | Количество научных журналов ВШЭ, индексируемых в Web of Science и Scopus, ед. | 2 | 3 | 7 | 10 | Б, Е |
| Задача 1.4. | Формирование эффективных механизмов организационного сопровождения научных исследований, повышение качества управления в научных подразделениях |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Профессионализация менеджмента научных исследований | Количество мероприятий, направленных на развитие компетенций менеджеров, организующих научные исследования, ед. | - | 1 | - | 1 | З |
| 1.4.2. | Мониторинг закупок прикладных исследований и конкурсов научных фондов, информирование научных подразделений, факультетов и филиалов об объявленных конкурсах | Количество подготовленных конкурсных заявок, ед. | 75 | 152 | 80 | 170 | З |
| 1.4.3. | Внедрение новой системы управления наукой на факультетах | Количество факультетов, реализующих инструменты академического развития в новом формате, ед. | - | 10 | - | 10 | - |
| 1.4.4. | Методическая поддержка научно-педагогических работников НИУ ВШЭ по участию в международных научных программах и проектах | Количество обучающих мероприятий, ориентированных на участие научно-педагогических работников ВШЭ в международных научных программах и проектах, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | З |
| СИ 2 | Создание и продвижение глобально ориентированных образовательных продуктов |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. | Актуализация образовательных программ для обеспечения соответствия запросам международного рынка образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Актуализация образовательных программ в соответствии с запросами международного рынка образовательных услуг | Доля студентов основных образовательных программ подготовки бакалавров, обучающихся по новой модели, % | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | Д, Е |
| 2.1.2. | Развитие системы оценки эффективности и оценки качества образовательных программ | Доля образовательных программ, прошедших внешнюю оценку, % | 10,00 | 15,00 | 17,00 | 20,00 | Ж |
| 2.1.3. | Интернационализация образовательных программ | Доля учебных дисциплин объемом более двух кредитов, преподаваемых на английском языке, % | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Ж, Е |
| 2.1.4. | Совершенствование технологий организации учебного процесса | Доля студентов и преподавателей, положительно оценивающих сервисы поддержки учебного процесса, % | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | Д, З |
| 2.1.5. | Формирование линейки глобально конкурентоспособных образовательных продуктов | Количество образовательных программ высшего образования, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными организациями, ед. | 40 | 43 | 43 | 45 | Е |
| 2.1.6. | Развитие электронного обучения для интеграции в глобальный рынок образовательных услуг | Доля слушателей, завершивших изучение дисциплин на электронных ресурсах ВШЭ, в общей численности студентов, % | 45,00 | 50,00 | 70,00 | 100,00 | Д |
| Задача 2.2. | Внедрение модели управления образовательными программами |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Развитие модели "Учебный офис" | Доля образовательных программ, менеджеры которых успешно прошли оценку по результатам работы, % | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | Е |
| 2.2.2. | Развитие академического руководства образовательными программами | Доля образовательных программ, академические руководители которых успешно прошли оценку по результатам работы за год, % | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | Е |
| Задача 2.3. | Разработка и реализация модели "новой аспирантуры" |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Развитие системы аспирантских школ - внедрение новой модели аспирантской подготовки | Количество разработанных и утвержденных основных образовательных программ подготовки аспирантов, ед. | 60 | 60 | - | - | Г |
| 2.3.2. | Развитие программы "Академическая аспирантура" (Structured PhD program) и интернационализация аспирантуры | Численность обучающихся по программе "Академическая аспирантура", чел. | 105 | 115 | 115 | 120 | Г |
| Задача 2.4. | Создание и продвижение глобально ориентированных и востребованных продуктов дополнительного профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Разработка англоязычных дополнительных профессиональных программ, в т.ч. программ Master и Executive Master | Доля англоязычных дополнительных профессиональных программ, % | - | 5,00 | - | 8,00 | Ж |
| 2.4.2. | Расширение линейки программ дополнительного профессионального образования, предлагаемых студентам ВШЭ | Доля дополнительных профессиональных программ, ориентированных на студентов ВШЭ, % | - | 10,00 | - | 25,00 | - |
| 2.4.3. | Внешняя экспертиза программ дополнительного профессионального образования | Доля дополнительных профессиональных программ (уровня МВА), прошедших аккредитацию, % | - | - | 40,00 | - | Ж, Е |
| 2.4.4. | Укрупнение и развитие конкурентоспособных Школ непрерывного образования | Количество созданных Школ непрерывного образования, ед. | - | 1 | - | 3 | Е |
| СИ 3 | Привлечение талантов |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. | Расширение присутствия в странах ближнего и дальнего зарубежья, выход на новые географические рынки |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Участие в международных образовательных ярмарках | Численность иностранных граждан, рекрутированных на коммерческое обучение в ВШЭ, чел. | - | 20 | - | 40 | Ж |
| 3.1.2. | Выход на новые географические рынки (страны Азии и Латинской Америки) | Количество новых партнерских соглашений, ед. | 2 | 4 | 4 | 4 | Ж |
| 3.1.3. | Расширение присутствия в странах Содружества независимых государств и Центральной и Восточной Европы: "Новые города", "Осенние дни ВШЭ" | Количество новых площадок в странах Содружества независимых государств и Центральной и Восточной Европы для проведения мероприятий по привлечению талантливой молодежи, ед. | 2 | 6 | - | 4 | Ж |
| 3.1.4. | Внедрение системы международного рекрутинга в магистратуру и аспирантуру по технологии приема, аналогичной международному рекрутингу на PhD программы | Доля зарегистрированных в рекрутинговых системах ВШЭ, поступивших в магистратуру или аспирантуру ВШЭ, % | - | 25,00 | 30,00 | 40,00 | Ж |
| Задача 3.2. | Работа с талантливой молодежью |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Привлечение талантливых студентов на специализированные программы включенного обучения для иностранных студентов: "Летний университет", "Семестр в Москве", "Русский язык как иностранный" и др. | Численность участников специализированных программ обучения для иностранных студентов, чел. | 55 | 115 | 70 | 145 | Д, Ж |
| 3.2.2. | Совершенствование дифференцированной системы поддержки, адаптационных мероприятий и сервисов для студентов, в том числе иностранных | Доля студентов, положительно оценивших предоставляемые им сервисы, % | - | 60,00 | - | 70,00 | Д, Ж |
| 3.2.3. | Привлечение талантливой молодежи из зарубежных стран: олимпиады и конкурсы | Численность участников из зарубежных стран в олимпиадах и конкурсах ВШЭ, чел. | 600 | 4500 | 800 | 5000 | Ж |
| 3.2.4. | Развитие Лицея ВШЭ как модельного образца старшей школы нового поколения | Численность обучающихся в Лицее ВШЭ, чел. | 450 | 900 | 900 | 1200 | - |
| 3.2.5. | Расширение линейки предметных олимпиад, конкурсов проектных работ для школьников, организованных ВШЭ | Количество предметных олимпиад "Высшая проба", ед. | 14 | - | 16 | - | - |
| 3.2.6. | Привлечение талантливой молодежи в магистратуру | Численность участников олимпиады ВШЭ для студентов и выпускников вузов, чел. | 3400 | - | 3400 | - | Ж |
| Задача 3.3. | Развитие партнерств ВШЭ с российскими региональными и зарубежными центрами, образовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Развитие распределенного лицея как образовательной сети ВШЭ | Количество школ в сети Распределенного лицея ВШЭ, ед. | 17 | 20 | 22 | 25 | - |
| 3.3.2. | Развитие и формирование новых партнерств в странах Содружества независимых государств и Центральной и Восточной Европы | Количество новых соглашений с партнерами в странах Содружества независимых государств и Центральной и Восточной Европы, ед. | 3 | 5 | - | 6 | - |
| 3.3.3. | Развитие эффективных форм привлечения школьников через партнерства: "Партнерские школы" и "Региональные центры" | Количество партнерских школ ВШЭ, ед. | 70 | 75 | 100 | 150 | - |
| 3.3.4. | Развитие "ресурсных" центров в странах Содружества независимых государств и Центральной и Восточной Европы | Численность участников мероприятий ВШЭ с участием "ресурсных" центров в странах Содружества независимых государств и Центральной и Восточной Европы, чел. | 150 | 450 | 250 | 550 | Ж |
| 3.3.5. | Проведение мероприятий исходящей студенческой мобильности | Численность студентов ВШЭ, принявших участие в программах международной академической мобильности, чел. | 140 | 190 | 160 | 240 | Д |
| СИ 4 | Обновление и развитие кадров исследовательского университета |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. | Обновление и академическое развитие научно-педагогического персонала исследовательского университета |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Внедрение международно признанных процедур найма научно-педагогических работников и расширения практики привлечения специалистов с международного рынка труда | Численность научно-педагогических работников, успешно прошедших оценочные процедуры, чел. | 250 | 1200 | 280 | 1250 | Б, В, Д, З |
| 4.1.2. | Реализация программ стимулирования научно-педагогических работников для повышения их научной продуктивности | Численность научно-педагогических работников, получающих академические надбавки, чел. | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | В, Д, З |
| 4.1.3. | Реализация программ повышения квалификации и профессионального развития научно-педагогических работников | Численность научно-педагогических работников, прошедших повышение квалификации, чел. | - | 750 | - | 850 | В |
| 4.1.4. | Реализация программы "Кадровый резерв" | Численность участников программы "Кадровый резерв", чел. | - | 220 | - | 230 | Д |
| Задача 4.2. | Программы адаптации и социальной поддержки зарубежных специалистов |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Развитие программ социальной поддержки специалистов, привлеченных с международного рынка труда | Доля специалистов, привлеченных с международного рынка труда, положительно оценивших программы социальной поддержки, % | - | 45,00 | 50,00 | 55,00 | - |
| 4.2.2. | Совершенствование программ адаптации специалистов, привлеченных с международного рынка труда | Доля специалистов, привлеченных с международного рынка труда, положительно оценивших процесс адаптации в ВШЭ, % | - | 50,00 | 52,00 | 55,00 | Б |
| 4.2.3. | Совершенствование сервисов для иностранных граждан, приглашенных в ВШЭ | Доля иностранных граждан, приглашенных в ВШЭ, положительно оценивающих сервисы по сопровождению визитов иностранных граждан, % | - | 50,00 | 52,00 | 55,00 | - |
| Задача 4.3. | Обновление руководящего состава и совершенствование профессиональных компетенций руководителей и административных работников |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Привлечение специалистов международного уровня на руководящие административные и академические позиции и обеспечение механизмов эффективной мотивации руководителей | Численность привлеченных на руководящие позиции специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях, чел. | 1 | 2 | 1 | 2 | А |
| 4.3.2. | Формирование механизмов эффективной мотивации административных работников | Доля работников административно-управленческого персонала, получающих стимулирующие надбавки по результатам формализованной оценки эффективности деятельности, % | - | - | 15,00 | 30,00 | Д, Е, Ж |
| 4.3.3. | Совершенствование профессиональных компетенций работников административно-управленческого персонала и учебно-вспомогательного персонала | Численность работников административно-управленческого персонала и учебно-вспомогательного персонала, прошедших целевое повышение квалификации, чел. | - | 90 | - | 100 | А |
| 4.3.4. | Реализация программы "Административный кадровый резерв" | Доля работников административно-управленческого персонала - участников программы "Административный кадровый резерв", % | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | А |
| СИ 5 | Формирование рыночно-ориентированной системы управления |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. | Оптимизация системы управления университетом |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Завершение реорганизации структуры университета на базе укрупненных научно-образовательных подразделений | Количество укрупненных научно-образовательных подразделений (со штатной численностью более 100 ед.), ед. | - | 10 | - | 12 | - |
| 5.1.2. | Реализация модели "Управляющий комитет - Исполнительный менеджер" для управления всеми административными процессами университета (вовлечение научно-педагогических работников в процессы принятия решений) | Доля административных процессов, управляемых по модели "Управляющий комитет-Исполнительный менеджер", в общем числе процессов, подлежащих управлению по такой модели, % | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 | - |
| Задача 5.2. | Совершенствование административных процессов |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Создание службы "одного окна" в системе административных подразделений (бэк-офиса) ВШЭ на базе электронных услуг | Доля персональных сервисов, поддерживаемых службой "одного окна", % | - | 25,00 | 35,00 | 50,00 | - |
| 5.2.2. | Запуск экспертной площадки краудсорсинга организационных инноваций | Количество вводимых организационных инноваций, прошедших через процедуру публичного обсуждения, ед. | - | 5 | 10 | 15 | - |
| Задача 5.3. | Модернизация системы управления финансовыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Внедрение системы финансового управления на факультетах | Доля централизованных финансовых ресурсов, администрируемых на уровне факультетов и их структурных подразделений на отчетную дату, % | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | - |
| 5.3.2. | Внедрение бюджетирования образовательных программ | Доля образовательных программ бакалавриата и магистратуры, бюджет которых одобрен Финансовым комитетом и деканом факультета, % | - | 5,00 | 20,00 | 50,00 | - |
| Задача 5.4. | Развитие корпоративных информационных систем и ИТ-инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Обеспечение соответствия функциональности корпоративных информационных систем требованиям развития университета | Доля исполнения заявок на развитие информационных систем, прошедших отбор и приоритизацию, % | 25,00 | 75,00 | 30,00 | 85,00 | - |
| 5.4.2. | Переход к проектной модели клиентоориентированного управления развитием информационных технологий | Доля комплексных ИТ задач, переведенных на технологии проектного управления, % | - | 20,00 | 65,00 | 90,00 | - |
| Задача 5.5. | Комфортная университетская среда |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Оснащение зданий кампуса ВШЭ оборудованием для людей с ограниченными физическими возможностями (пандусы и т.д.) | Доля зданий, оснащенных оборудованием для людей с ограниченными физическими возможностями, от общего количества зданий, % | - | 19,00 | - | 29,00 | - |
| 5.5.2. | Создание гибридных пространств, оборудованных специальной мебелью для возможности трансформации пространства | Доля зданий, оборудованных специальными типами помещений, % | - | 15,00 | - | 20,00 | - |
| 5.5.3. | Оборудование выставочных зон и рекреаций в зданиях кампуса ВШЭ | Доля зданий с выставочным пространством, % | - | 5,00 | - | 5,00 | - |
| СИ 6 | Социальная миссия университета |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. | Университет и мегаполис |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Проведение просветительских культурно-массовых университетских мероприятий для москвичей на открытых площадках г. Москвы | Аудитория просветительских мероприятий ВШЭ для москвичей на открытых площадках г.Москвы, чел. | 15850 | 15850 | 16000 | 16000 | - |
| 6.1.2 | Развитие социальной активности москвичей | Количество консультаций по решению локальных проблем социального значения, ед. | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| 6.1.3 | Участие в благоустройстве городского пространства | Количество мероприятий по благоустройству (субботников и др.) с участием представителей университета и москвичей в районах размещения университетских корпусов, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 6.1.4 | Участие в развитии культурно-исторического облика города | Количество материалов для создания информационных носителей, размещенных в исторических местах города, ед. | 30 | 70 | 35 | 75 | - |
| Задача 6.2. | Развитие российского образования |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Продвижение российского образования через on-line курсы ВШЭ на русском языке | Количество слушателей, приступивших к обучению на on-line курсах ВШЭ на русском языке, тыс.человек | 100 | 100 | 120 | 150 | Д |
| 6.2.2. | Развитие партнерств с ведущими вузами России, направленное на улучшение качества высшего образования | Количество институциональных партнерств (членство в ассоциациях, консорциумах, договоры о сотрудничестве с российскими вузами), поддерживаемых ВШЭ, ед. | 10 | 11 | 12 | 12 | - |
| 6.2.3. | Открытая площадка профессионального развития учителей | Численность учителей, принявших участие в программах профессионального развития учителей, чел. | 500 | 600 | 900 | 1100 | - |
| Задача 6.3. | ВШЭ - публичная дискуссионная площадка: поддержка гражданского общества во взаимодействии с властью |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Формирование публичной дискуссионной площадки в целях развития конструктивного диалога между экспертным сообществом, представителями гражданского общества и власти | Количество мероприятий на публичной дискуссионной площадке, ед. | 20 | 30 | 20 | 30 | - |
| 6.3.2 | Юридическая и психологическая помощь студентов-волонтеров малозащищенным и малообеспеченным слоям населения | Количество консультаций студентов-волонтеров по юридической и психологической помощи, ед. | 40 | 50 | 60 | 70 | - |
| СИ 7 | Международное позиционирование университета |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. | Формирование и развитие международного бренда университета |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Формирование бренда университета в целях повышения его узнаваемости в соответствии с ожиданиями целевых аудиторий (абитуриенты, академическое экспертное сообщество, работодатели на глобальном рынке) | Увеличение доли целевых аудиторий, знакомых с брендом ВШЭ, % | - | 2,00 | 5,00 | 10,00 | Ж |
| 7.1.2. | Приведение линейки позиционирующих университет материалов (англоязычный портал, полиграфическая и сувенирная продукция, шаблоны презентация и т.д.) в соответствие с новым международным брендом НИУ ВШЭ | Доля материалов, приведенных в соответствие с новым международным брендом, % | 25,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | Ж |
| Задача 7.2. | Повышение узнаваемости ВШЭ, укрепление ее международной репутации посредством активизации присутствия бренда на мировых экспертных площадках, в глобальных СМИ и зарубежных научно-популярных изданиях |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Расширение сотрудничества с глобальными он-лайн образовательными ресурсами: продвижение образовательных продуктов ВШЭ, а также их авторов, имеющих международное признание | Количество курсов, размещенных на глобальных образовательных on-line ресурсах, ед. | 21 | 50 | 70 | 80 | Ж |
| 7.2.2. | Продвижение ВШЭ через коммуникацию с зарубежными университетскими и другими партнерами | Доля экспертов, выразивших согласие принять участие в экспертных опросах о репутации ВШЭ, % | - | 30,00 | - | 60,00 | Ж |
| 7.2.3. | Обеспечение присутствия бренда ВШЭ на мировых экспертных площадках (выставки, форумы, конференции), в СМИ, соцмедиа | Количество публикаций с упоминанием бренда ВШЭ в связи с участием в международных мероприятиях, ед. | 300 | 250 | 400 | 350 | Ж |

- Приложения

  - Приложение 1. Финансирование Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности  («дорожной карты») вуза на 2013-2020 годы (1 и 2 этапы – 2013-2016 годы) (далее – «дорожная карта») за счет средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее – субсидия) и софинансирования

(рублей)

| № |  | Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактические расходы |  |  |  | Плановые расходы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе 1 полугодие |  | Всего | В том числе 1 полугодие |
| 1. | Расходы из средств субсидии и внебюджетных источников, связанные с реализацией «дорожной карты», на мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 | Из средств субсидии | Из вне-бюджетных источников | Из средств субсидии | Из вне-бюджетных источников | Из средств субсидии | Из вне-бюджетных источников | Из средств субсидии | Из вне-бюджетных источников | Из средств субсидии и внебюджетных источников | Из средств субсидии и внебюджетных источников |
|  | Всего, из них: | - | 846 659 974,19 | 1 224 063 228,97 | 311 597 130,00 | 1 248 336 771,03 | 367 800 000,00 | 594 036 770,00 | 165 610 000,00 | 1 343 900 000,00 | 633 700 000,00 |
|  | а) реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях | - | 6 656 700,00 | 61 207 359,62 | - | 20 600 000,00 | 7 200 000,00 | 1 900 000,00 | 2 900 000,00 | 24 400 000,00 | 6 100 000,00 |
|  | б) реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях | - | 9 433 058,88 | 122 180 594,24 | 917 100,00 | 88 900 000,00 | 58 100 000,00 | 22 400 000,00 | 28 000 000,00 | 131 000 000,00 | 50 000 000,00 |
|  | в) реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах | - | 18 272 848,89 | 42 291 801,81 | 2 770 230,00 | 29 200 000,00 | 1 400 000,00 | 13 700 000,00 | 700 000,00 | 24 200 000,00 | 12 100 000,00 |
|  | г) реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры | - | 3 839 633,56 | 59 233 186,71 | 310,00 | 91 400 000,00 | - | 44 100 000,00 | - | 69 400 000,00 | 34 700 000,00 |
|  | д) реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников | - | 206 183 771,99 | 519 933 343,50 | 55 143 970,00 | 493 736 771,03 | 57 200 000,00 | 248 336 770,00 | 14 500 000,00 | 434 300 000,00 | 202 000 000,00 |
|  | е) внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными и российскими университетами и научными организациями | - | 49 534,00 | 34 691 494,65 | - | 32 700 000,00 | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 86 400 000,00 | 43 200 000,00 |
|  | ж) осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных университетов для обучения в российских вузах, в том числе путем реализации партнерских образовательных программ с иностранными университетами и ассоциациями университетов | - | 7 969 079,52 | 78 159 654,14 | - | 53 200 000,00 | 30 100 000,00 | 24 400 000,00 | 18 300 000,00 | 71 300 000,00 | 37 600 000,00 |
|  | з) реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ в соответствии с программой фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных международных направлений фундаментальных и прикладных исследований: | - | 594 255 347,35 | 306 365 794,30 | 252 765 520,00 | 438 600 000,00 | 173 800 000,00 | 219 200 000,00 | 81 210 000,00 | 502 900 000,00 | 248 000 000,00 |
|  | научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых и (или) совместно с перспективными научными организациями, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузах | - | 591 508 347,35 | 295 323 024,13 | 252 765 520,00 | 438 600 000,00 | 165 100 000,00 | 219 200 000,00 | 80 900 000,00 | 493 600 000,00 | 245 000 000,00 |
|  | научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с российскими и международными высокотехнологичными организациями, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузах | - | 2 747 000,00 | 11 042 770,17 | - | - | 8 700 000,00 | - | 310 000,00 | 9 300 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2. | Расходы из внебюджетных источников, связанные с реализацией «дорожной карты», исключая расходы на мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 | 710 022 241,93 |  | 218 490 025,37 |  | 376 400,00 |  | 203 900,00 |  | 402 900,00 | 218 100,00 |
| 3. | Расходы из иных источников, связанные с реализацией «дорожной карты», исключая расходы средств субсидии и внебюджетных источников | 1 397 317 783,88 |  | 2 891 729 707,20 |  | 1 606 600,00 |  | 801 300 000,00 |  | 1 490 400 000,00 | 729 700 000,00 |
| 4. | Выделенный объем средств субсидии | 592 400 000,00 |  | 950 000 000,00 |  | 930 000 000,00 |  |  |  | 950 000 000,00 |  |
| 5. | Остатки средств субсидии на окончание года | 592 400 000,00 |  | 318 336 771,03 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Приложение 2. Показатели результативности, рассчитанные по индивидуальной методике

| № | Наименование показателя | Ед. изме-рения | Прогнозная динамика показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 (план) | 2013 (факт) | 2014 (план) | 2014 (факт) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в общем списке и по основным предметным спискам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рейтинг QS – World University Rankings | место | 501-550 | 501-550 | 451-500 | 501-550 | 401-450 | 301-350 | 201-250 | 151-200 | 101-150 | 51-100 |
| 1.1.1. | Рейтинг QS – World University Rankings by faculty areas, предметный список «Социальные науки и менеджмент» (Social Sciences and Management) | место | 351-400 | 401+ | 301-350 | 232 | 251-300 | 201-250 | 151-200 | 101-150 | 51-100 | 51-100 |
| 1.1.2. | Рейтинг QS – World University Rankings by subject, предметный список «Математика» (Mathematics) | место | - | - | - | - | - | - | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 101-150 |
| 1.2. | Рейтинг Times Higher Education – World University Rankings | место | - | - | - | - | 351-400 | 301-350 | 251-300 | 201-250 | 201-250 | 151-200 |
| 1.2.1. | Times Higher Education, предметный список «Социальные науки» (Social Sciences) | место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-50 |
| 1.2.2. | Times Higher Education – рейтинг университетов до 50 лет (Top 100 under 50 Universities) | место | - | - | - | - | - | - | - | 51-100 | 51-100 | 51-100 |
| 1.3. | Рейтинг Social Sciences Research Network, по общему количеству цитирований публикаций | место | 101-150 | 117 | 101-150 | 108 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| 1.4. | Рейтинг Research Papers in Economics (RePEc), Европейские страны | место | 201-250 | 155 | 151-200 | 55 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 1-50 | 1-50 |
| 2. | Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования на 1 НПР | ед. | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,64 | 0,64 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 |
| 3 | Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с исключением их дублирования | ед. | 0,45 | 0,56 | 0,6 | 0,96 | 0,96 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
| 4 | Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПР, включая российских граждан – обладателей степени PhD зарубежных университетов | % | 5 | 5,1 | 5,5 | 6,7 | 6,7 | 7 | 8 | 9,5 | 10,5 | 12 |
| 5 | Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах вуза (с учетом студентов из стран СНГ) | % | 3 | 3,6 | 4 | 5,34 | 5,4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов | балл | 80 | 86,7 | 80 | 84,8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза | % | 38 | 38,7 | 37 | 39,0 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Дополнительные показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем НИОКР в расчете на 1 НПР | тыс. руб. | 950 | 1 014,4 | 1150 | 1240,4 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 9 | Доля студентов, обучающихся по очной форме на программах магистратуры и аспирантуры, в общей численности студентов, обучающихся по очной форме на программах бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры и аспирантуры | % | 25 | 25 | 25 | 25,96 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 10 | Доля кредитов, полученных студентами по результатам участия в научно-исследовательской, проектной и инновационной деятельности, в общем числе кредитов в основных образовательных программах | % | 8 | 10 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 |
| 11 | Доля учебных дисциплин объемом более двух кредитов, преподаваемых на английском языке, в общем числе учебных дисциплин объемом более двух кредитов | % | 5 | 9,7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 12 | Доля расходов университета, направленных на реализацию стратегических инициатив | % | 17 | 23,7 | 20 | 35,0 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |

Методика расчета показателя 2

Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования на 1 НПР, ед.

Отношение количества опубликованных статей в рецензируемых научных журналах мира, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus с исключением их дублирования за отчетный и два предшествующих ему года, к численности научно-педагогических работников (далее – НПР)  за отчетный год, ед.

База данных Web of Science размещена на сайте: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master.

База данных Scopus размещена на сайте http://www.scopus.com/home.url.

При расчете показателя под «опубликованными статьями» понимаются все публикации, аффилированные с вузом.

Под численностью НПР здесь и далее понимается среднесписочная численность научно-педагогических работников вуза (работников профессорско-преподавательского состава и научных работников) за отчетный год, включая работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без учета работающих по договорам гражданско-правового характера.

Методика расчета показателя 3

Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с исключением их дублирования, ед.

Отношение суммарного количества цитирований за последние 5 лет статей в рецензируемых научных журналах мира, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, с исключением их дублирования (у дублирующихся статей в качестве количества цитирования принимается максимум из двух чисел: количество цитирований в каждой из баз данных: Web of Science и Scopus) к численности НПР за отчетный год, ед.

Методика расчета показателя 4

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПР, включая российских граждан – обладателей степени PhD зарубежных университетов, %

Отношение численности НПР – иностранных граждан и российских граждан, являющихся обладателями степени PhD зарубежных университетов, – к общей численности НПР в отчетном году, выраженное в процентах.

Методика расчета показателя 5

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах вуза (с учетом студентов из стран СНГ), %

Отношение суммарного приведенного контингента студентов – граждан иностранных государств (с учетом студентов из стран СНГ) –  к суммарному приведенному контингенту студентов (кроме студентов, обучающихся на специальностях, на которые не предусмотрен прием иностранных граждан), выраженное в процентах.

Приведенный контингент студентов здесь и далее рассчитывается по формуле a + (b × 0.25) + ((c+d) × 0.1), где: a – численность студентов очной формы обучения на 01 октября отчетного года; b – численность студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения на 01 октября отчетного года; c – численность студентов заочной формы обучения на 01 октября отчетного года; d – численность студентов экстерната на 01 октября отчетного года.

Методика расчета показателя 6

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов, балл.

Отношение суммы средних баллов ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по всем направлениям и специальностям программ бакалавриата и подготовки специалиста, умноженных на численность студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по соответствующим направлениям и специальностям программ бакалавриата и подготовки специалиста, к суммарной численности студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и подготовки специалиста, балл.

Методика расчета показателя 7

Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза, %

Отношение объема средств учреждения из внебюджетных источников за отчетный год, к суммарному объему средств учреждения из бюджетных и внебюджетных источников за отчетный год, выраженное в процентах.

  - Приложение 3. Методика расчета дополнительных показателей результативности

Методика расчета показателя 8

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб.

Отношение общего объема выполненных исследований и разработок в отчетном году к численности НПР, тыс. руб.

Пример расчета значения показателя за 2014 г.:

Общий объем научных исследований и разработок из всех источников, составил 2 975 638,45 тыс. руб.

Под численностью НПР понимается среднесписочная численность научно-педагогических работников, включая работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам гражданско-правового характера, которая в 2014 году составила 2399 чел.

Таким образом, значение показателя равно 297638,45/2399 = 1 240,37 тыс. руб.

Методика расчета показателя 9

Доля студентов, обучающихся по очной форме на программах магистратуры и аспирантуры, в общей численности студентов, обучающихся по очной форме на программах бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры и аспирантуры, %

Отношение численности студентов, обучающихся по очной форме обучения на программах магистратуры и аспирантуры, к общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения на программах бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры и аспирантуры, выраженное в процентах.

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся на программах бакалавриата, подготовки специалистов и магистратуры, рассчитывается на 01 октября отчетного года. Численность аспирантов – на конец отчетного года.

Пример расчета значения показателя за 2014 г.:

Численность студентов, обучающихся по очной форме на программах магистратуры, 3 927 чел.

Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, составила 556 чел.

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по основным образовательным программам высшего профессионального образования, 16 710 чел.

Таким образом, значение показателя равно (3927+556)/(16710+556)=26%

Методика расчета показателя 10

Доля кредитов, полученных студентами по результатам участия в научно-исследовательской, проектной и инновационной деятельности, в общем числе кредитов в основных образовательных программах, %

Отношение количества кредитов (зачетных единиц), полученных студентами бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в течение учебного года, завершившегося в отчетном году, по результатам их участия в научно-исследовательской, проектной и инновационной деятельности к общему числу кредитов (зачетных единиц), установленных в основных образовательных программах, реализуемых в учебном году, завершившемся в отчетном году.

Пример расчета значения показателя за 2014 г.:

Расчет по указанной методике на данных 2014 года дает значение показателя равное 17%

Методика расчета показателя 11

Доля учебных дисциплин объемом более двух кредитов, преподаваемых на английском языке, в общем числе учебных дисциплин объемом более двух кредитов, %

Отношение количества учебных дисциплин, за исключением дисциплины «Иностранный язык (английский)», преподаваемых на английском языке в рамках программ высшего образования и имеющих объем более двух кредитов каждая, к общему количеству учебных дисциплин объемом более двух кредитов, за исключением дисциплины «Иностранный язык (английский)», преподаваемых в рамках программ высшего образования в отчетном году (по состоянию рабочего учебного плана на 30 июня отчетного года), выраженное в процентах. В число дисциплин не включаются практики, курсовые работы.

Пример расчета значения показателя за 2014 г.:

30 июня отчетного года в  рабочих учебных планах  текущего периода число дисциплин весом 2 и более кредитов, кроме дисциплины «Иностранный язык (английский)», практик и курсовых работ, равно 9174.

30 июня отчетного года в  рабочих учебных планах  текущего периода число дисциплин весом 2 и более кредитов, преподаваемых на английском языке, кроме дисциплины «Иностранный язык (английский)», практик и курсовых работ, равно 917.

Отношение 917 к 9174, выраженное в процентах, равно 10%.

Это и есть значение показателя.

Методика расчета показателя 12

Доля расходов университета, направленных на реализацию стратегических инициатив, %

Отношение объема расходов университета, финансирование которых на отчетный год осуществляется в рамках бюджета развития в разрезе стратегических инициатив Программы повышения конкурентоспособности университета, к общему объему расходов учреждения в отчетном году, выраженное в процентах.

Пример расчета показателя за 2014 г.:

Объем расходов университета в разрезе стратегических инициатив за 2014 г. составляет 4 635 200,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов университета составляет 13 254 168,46 тыс. рублей.

Таким образом, значение показателя равно 4635200 /13254168,46 = 35%

  - Приложение 4. Изменения в целевой модели вуза

На втором этапе реализации Дорожной карты все основные характеристики целевой модели и стратегические приоритеты развития ВШЭ сохраняются без изменений. При этом с учетом достигнутых результатов определенные коррективы внесены в перечень задач и среднесрочных мероприятий (два–три года). Наиболее существенные изменения:

В структуре Дорожной карты выделена дополнительная стратегическая инициатива «Международное позиционирование», призванная обеспечить эффективное позиционирование университета в разных целевых аудиториях и повысить его репутацию среди иностранных абитуриентов, международного академического, экспертного сообщества и работодателей.

Таблица изменений в целевой модели вуза

| Раздел Целевой модели | Изменения |
| --- | --- |
| 1.2.1. Миссия университета | Представлено определение миссии университета в соответствии с новыми требованиями к структуре Дорожной карты |
| 1.2.2. Референтная группа модельных университетов | Уточнена стратегия продвижения НИУ ВШЭ в глобальных рейтингах университетов |
| 1.2.3. Маркетинговая стратегия: |  |
| Рынок исследований | С учетом результатов первого этапа скорректированы и уточнены: - стратегия формирования и развития ведущих научных центров НИУ ВШЭ по направлениям, которые имеют высокий потенциал для вхождения в глобальный топ исследований (выделены прорывные исследовательские проекты, способные стать визитной карточкой университета); - стратегия укрепления потенциала и развития научных коллективов НИУ ВШЭ, ведущих исследования на высоком уровне; - механизмы взаимодействия и конкретные научные области, в рамках которых будет развиваться сотрудничество с институтами РАН; - принципы развития системы стимулов и поддержки, обеспечивающей продуктивность работы отдельных исследователей; - стратегия диверсификации прикладных исследований НИУ ВШЭ; - стратегия завоевания перспективных ниш на рынке прикладных исследований; - направления и проекты в области прикладных наук, перспективные для международного продвижения; - приоритетные направления экспертно-аналитической деятельности на национальном рынке и на международном рынке. |
| Рынок абитуриентов | С учетом результатов первого этапа скорректированы и уточнены: - стратегия формирования и продвижения на глобальном рынке линейки наиболее конкурентоспособных образовательных продуктов НИУ ВШЭ; - стратегия и инструменты привлечения талантливых абитуриентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на национальном рынке, в странах СНГ и Центрально-Восточной Европы, дальнего зарубежья; - инструменты, обеспечивающие привлекательность обучения на программах НИУ ВШЭ. Добавлен перечень направлений подготовки по приоритетным направлениям социально-экономического развития страны. |
| Рынок работодателей | В целом без изменений (стратегия повышения узнаваемости НИУ ВШЭ среди работодателей представлена в дополнительной характеристике целевой модели «Международное позиционирование»). |
| 1.2.4. Информационная инфраструктура | Без изменений |
| 1.2.5. Кадровый потенциал вуза, включая высшее управленческое звено, ППС и НПР | С учетом результатов первого этапа уточнены: - механизмы отбора специалистов на национальном рынке и требования, предусматриваемые трудовыми договорами; - механизмы рекрутинга и интеграции иностранных специалистов в академическую среду НИУ ВШЭ; - инструменты привлечения на руководящие должности специалистов с международного рынка труда; - механизмы профессионального развития административных работников и формирования административного кадрового резерва. |
| 1.2.6. Перспективные характеристики материально-технической базы вуза | С учетом результатов первого этапа конкретизированы шаги по преодолению дефицита площадей и созданию комфортных условий для обучения студентов и работы НПР в среднесрочной перспективе. |
| 1.2.7 Экономическая и финансовая модель | С учетом результатов первого этапа скорректированы критерии и механизмы инвестирования (концентрации ресурсов) в приоритетные проекты, бюджетирования и управления административными расходами. |
| 1.2.8 Дополнительные характеристики целевой модели: |  |
| Международное позиционирование | Стратегия международного позиционирования существенно расширена, конкретизирована и выделена в отдельную стратегическую инициативу (СИ 7), краткая характеристика которой представлена в разделе 1.3 «Стратегические инициативы». |
| Управление | С учетом результатов первого этапа уточнены - механизмы децентрализации системы управления; - инструменты повышения оперативности принятиях управленческих решений и внедрения принципов управления по результатам. |
| Социальная миссия университета | С учетом результатов первого этапа выделены ключевые проекты университета, адресованные внешним аудиториям. Расширена социально-ориентированная деятельность вуза в части участия в проектах по благоустройству Москвы, создания нового качества городской среды. Расширен спектр задач, характеристика которых представлена в разделе 1.3 «Стратегические инициативы». |

Под социально-экономическими науками понимается комплекс наук, обеспечивающих развитие социальных, гуманитарных, информационных и экономических моделей и технологий.

В год планирования позиций НИУ ВШЭ в данном рейтинге (2013 г.) рейтинг включал только 50 позиций, в настоящее время он расширен до 100 позиций.

Показатель высоко зависим от внешних по отношению к НИУ ВШЭ факторов и может существенно меняться в зависимости от схемы проведения ЕГЭ, требований к приему, которые устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, и других объективных факторов.

С 2015 г. 2 лаборатории вошли в состав Центров передовых исследований, 2 лаборатории переведены в филиалы.

Поскольку данные показатели носят не целевой, а информационный характер и характеризуют процессы текущей деятельности университета, их планирование до 2020 года не представляется целесообразным.

Представлен прогноз.

В год планирования позиций НИУ ВШЭ в данном рейтинге (2013 г.) рейтинг включал только 50 позиций, в настоящее время он расширен до 100 позиций.

Данный рейтинг формируется только для Top-100 позиций.

Данный рейтинг будет использован для дополнительной оценки публикационной активности НИУ ВШЭ в области экономического анализа.

Изменения значений показателя может быть результатом изменения калибровки результатов ЕГЭ Рособрнадзором.